## 休日取得計画（実績）書
休日取得計画（実績）書 | [7 empty] | ※注意：行列を削除すると、うまく計算されなくなる場合があります。 | [14 empty] | これより右の列は触らないでください（管理者メンテナンス用）。
■入力＜休日取得計画（実績）＞ | [14 empty] | ■出力＜現場閉所率の計算＞ | [8 empty] | □管理者は、カレンダーを修正する場合、以下の作業を行う。
手順① 発注方式と現場施工期間の設定 | [14 empty] | 現場閉所率 | [8 empty] | ①セルB25以降の日付を修正
[22 empty] | 現場閉所率 |  | ②セルZ25以降の、各週の日曜日、月曜日の月、日を入力（ただし、1月以降は、1月=13月、2月＝14月、3月＝15月と入力）
| 発注方式を選択 | [5 empty] | 受注者希望型 | [7 empty] | 現場閉所日数 |  |  | 対象期間 |  |  |  | 23.7% |  | 対象週 | [8 empty] | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
| 「工事着工日」 及び 「現場完了日」 を入力してください。 ※「工事着手日」…工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日 「現場完了日」…工事施工範囲内で全ての作業が完了した日 | [13 empty] | 19 |  | ÷ | 80 | × | 100 | ＝
[24 empty] | 4 | 月 | 1 | 日 | 401 | [5 empty] | 発注者指定型
受注者希望型
| 工事着手日 | [5 empty] | 2021-04-01 |  |  |  | （○／○で入力） |  |  |  |  | 現場閉所状況 |  |  |  | 完全週休２日状況 |  |  |  | 6 | 月 | 26 | 日 |  | 626
| 現場完了日 | [5 empty] | 2021-06-26 |  |  |  | （○／○で入力） |  |  |  |  | ４週６休 |  |  |  | ＮＧ |  |  |  | 0.285 | >= | ４週８休
[24 empty] | 0.25 | >= | ４週７休
| 現場施工期間 | [5 empty] | 86 |  |  | 日 | [13 empty] | 0.214 | >= | ４週６休（受注者希望型のみ）
手順② 休日の入力
カレンダーの休日取得日に、 休日の内容を入力してください。 | [14 empty] | 集計
[15 empty] | 対象期間 （現場施工期間 — 対象外日数） |  |  |  | 現場閉所
[19 empty] | 現場閉所日数 (振替休日含む) |  |  | 完全週休2日
[15 empty] | 80 |  |  |  | 19 |  |  | ×
| カレンダー | [15 empty] | 判定
| 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  |  |  | 対象外日数 |  | 現場閉所 日数 (振替休日含む) |  |  | 完全週休2日 |  | 月曜 |  | 日曜 |  | 月曜コード | 日曜コード | ﾌﾗｸﾞ1 | ﾌﾗｸﾞ2 | 第○週 | 休日内容
[24 empty] | 月 | 日 | 月 | 日
| 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 | [10 empty] | 3 | 25 | 3 | 31 | 325 | 331 | 0 | 0 | 0 | ○ | ：当該週分の休日（計画）
4 | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | ● | 4 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 3 | 29 | 4 | 4 | 329 | 404 | 1 | 1 | 1 | △ | ：先週分の振替休日（計画）
| 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | ● | 11 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 4 | 5 | 4 | 11 | 405 | 411 | 1 | 1 | 2 | ▽ | ：次週分の振替休日（計画）
| 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 15 |  | 17 | ● | 18 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 4 | 12 | 4 | 18 | 412 | 418 | 1 | 1 | 3 | ● | ：当該週分の休日（実績）
| 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | ● | 25 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 4 | 19 | 4 | 25 | 419 | 425 | 1 | 1 | 4 | ▲ | ：先週分の振替休日（実績）
| 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | × | 30 |  | 1 | ● | 2 | ● |  |  | 1 |  | 2 |  |  | ○ |  | 4 | 26 | 5 | 2 | 426 | 502 | 1 | 1 | 5 | ▼ | ：次週分の振替休日（実績）
5 | 3 | × | 4 | × | 5 | × | 6 | × | 7 | × | 8 |  | 9 |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | × |  | 5 | 3 | 5 | 9 | 503 | 509 | 1 | 1 | 6 | × | ：対象期間外
| 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | ● |  |  | 0 |  | 1 |  |  | × |  | 5 | 10 | 5 | 16 | 510 | 516 | 1 | 1 | 7
| 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | ● | 23 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | × |  | 5 | 17 | 5 | 23 | 517 | 523 | 1 | 1 | 8
| 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | ● | 30 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 5 | 24 | 5 | 30 | 524 | 530 | 1 | 1 | 9
6 | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | ● | 6 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 5 | 31 | 6 | 6 | 531 | 606 | 1 | 1 | 10
| 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | ● | 13 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 6 | 7 | 6 | 13 | 607 | 613 | 1 | 1 | 11
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | ● | 20 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | × |  | 6 | 14 | 6 | 20 | 614 | 620 | 1 | 1 | 12
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 21 | 6 | 27 | 621 | 627 | 1 | 0 | 0
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | [10 empty] | 6 | 28 | 7 | 4 | 628 | 704 | 0 | 0 | 0
7 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | [10 empty] | 7 | 5 | 7 | 11 | 705 | 711 | 0 | 0 | 0
| 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | [10 empty] | 7 | 12 | 7 | 18 | 712 | 718 | 0 | 0 | 0
| 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | [10 empty] | 7 | 19 | 7 | 25 | 719 | 725 | 0 | 0 | 0
| 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | [10 empty] | 7 | 26 | 8 | 1 | 726 | 801 | 0 | 0 | 0
8 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | [10 empty] | 8 | 2 | 8 | 8 | 802 | 808 | 0 | 0 | 0
| 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | [10 empty] | 8 | 9 | 8 | 15 | 809 | 815 | 0 | 0 | 0
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | [10 empty] | 8 | 16 | 8 | 22 | 816 | 822 | 0 | 0 | 0
| 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | [10 empty] | 8 | 23 | 8 | 29 | 823 | 829 | 0 | 0 | 0
9 | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | [10 empty] | 8 | 30 | 9 | 5 | 830 | 905 | 0 | 0 | 0
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [10 empty] | 9 | 6 | 9 | 12 | 906 | 912 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | [10 empty] | 9 | 13 | 9 | 19 | 913 | 919 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | [10 empty] | 9 | 20 | 9 | 26 | 920 | 926 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [10 empty] | 9 | 27 | 10 | 3 | 927 | 1003 | 0 | 0 | 0
10 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | [10 empty] | 10 | 4 | 10 | 10 | 1004 | 1010 | 0 | 0 | 0
| 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | [10 empty] | 10 | 11 | 10 | 17 | 1011 | 1017 | 0 | 0 | 0
| 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 | [10 empty] | 10 | 18 | 10 | 24 | 1018 | 1024 | 0 | 0 | 0
| 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 | [10 empty] | 10 | 25 | 10 | 31 | 1025 | 1031 | 0 | 0 | 0
11 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | [10 empty] | 11 | 1 | 11 | 7 | 1101 | 1107 | 0 | 0 | 0
| 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | [10 empty] | 11 | 8 | 11 | 14 | 1108 | 1114 | 0 | 0 | 0
| 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 | [10 empty] | 11 | 15 | 11 | 21 | 1115 | 1121 | 0 | 0 | 0
| 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 | [10 empty] | 11 | 22 | 11 | 28 | 1122 | 1128 | 0 | 0 | 0
| 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | [10 empty] | 11 | 29 | 12 | 5 | 1129 | 1205 | 0 | 0 | 0
12 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [10 empty] | 12 | 6 | 12 | 12 | 1206 | 1212 | 0 | 0 | 0
| 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | [10 empty] | 12 | 13 | 12 | 19 | 1213 | 1219 | 0 | 0 | 0
| 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | [10 empty] | 12 | 20 | 12 | 26 | 1220 | 1226 | 0 | 0 | 0
| 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 | [10 empty] | 12 | 27 | 13 | 2 | 1227 | 1302 | 0 | 0 | 0
1 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | [10 empty] | 13 | 3 | 13 | 9 | 1303 | 1309 | 0 | 0 | 0
| 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | [10 empty] | 13 | 10 | 13 | 16 | 1310 | 1316 | 0 | 0 | 0
| 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | [10 empty] | 13 | 17 | 13 | 23 | 1317 | 1323 | 0 | 0 | 0
| 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | [10 empty] | 13 | 24 | 13 | 30 | 1324 | 1330 | 0 | 0 | 0
2 | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [10 empty] | 13 | 31 | 14 | 6 | 1331 | 1406 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | [10 empty] | 14 | 7 | 14 | 13 | 1407 | 1413 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | [10 empty] | 14 | 14 | 14 | 20 | 1414 | 1420 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | [10 empty] | 14 | 21 | 14 | 27 | 1421 | 1427 | 0 | 0 | 0
3 | 28 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [10 empty] | 14 | 28 | 15 | 6 | 1428 | 1506 | 0 | 0 | 0
| 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | [10 empty] | 15 | 7 | 15 | 13 | 1507 | 1513 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | [10 empty] | 15 | 14 | 15 | 20 | 1514 | 1520 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | [10 empty] | 15 | 21 | 15 | 27 | 1521 | 1527 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [10 empty] | 15 | 28 | 16 | 3 | 1528 | 1603 | 0 | 0 | 0
用語の定義
・4週8休
土・日に限定せず、1週間のうち2日間、現場を休工すること（4週間で8日間休暇を取得するという意味 ではない）。振替休日は、当該週及びその前後の週まで取得可能とする。
・完全週休2日
土・日に、工事現場を休工とすること。
Note on AC24: 各週の月曜日の月と日を入力
Note on AE24: 各週の日曜日の月と日を入力

## 【記入例】
休日取得計画（実績）書 | [7 empty] | ※注意：行列を削除すると、うまく計算されなくなる場合があります。 | [14 empty] | これより右の列は触らないでください（管理者メンテナンス用）。
■入力＜休日取得計画（実績）＞ | [14 empty] | ■出力＜現場閉所率の計算＞ | [8 empty] | □管理者は、カレンダーを修正する場合、以下の作業を行う。
手順① 発注方式と現場施工期間の設定 | [14 empty] | 現場閉所率 | [8 empty] | ①セルB25以降の日付を修正
[22 empty] | 現場閉所率 |  | ②セルZ25以降の、各週の日曜日、月曜日の月、日を入力（ただし、1月以降は、1月=13月、2月＝14月、3月＝15月と入力）
| 発注方式を選択 | [5 empty] | 受注者希望型 | [7 empty] | 現場閉所日数 |  |  | 対象期間 |  |  |  | 23.9% |  | 対象週 | [8 empty] | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ
| 「工事着工日」 及び 「現場完了日」 を入力してください。 ※「工事着手日」…工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日 「現場完了日」…工事施工範囲内で全ての作業が完了した日 | [13 empty] | 22 |  | ÷ | 92 | × | 100 | ＝
[24 empty] | 6 | 月 | 25 | 日 | 625 | [5 empty] | 発注者指定型
受注者希望型
| 工事着手日 | [5 empty] | 2021-06-25 |  |  |  | （○／○で入力） |  |  |  |  | 現場閉所状況 |  |  |  | 完全週休２日状況 |  |  |  | 9 | 月 | 28 | 日 |  | 928
| 現場完了日 | [5 empty] | 2021-09-28 |  |  |  | （○／○で入力） |  |  |  |  | ４週６休 |  |  |  | ＮＧ |  |  |  | 0.285 | >= | ４週８休
[24 empty] | 0.25 | >= | ４週７休
| 現場施工期間 | [5 empty] | 95 |  |  | 日 | [13 empty] | 0.214 | >= | ４週６休（受注者希望型のみ）
手順② 休日の入力
カレンダーの休日取得日に、 休日の内容を入力してください。 | [14 empty] | 集計
[15 empty] | 対象期間 （現場施工期間 — 対象外日数） |  |  |  | 現場閉所
[19 empty] | 現場閉所日数 (振替休日含む) |  |  | 完全週休2日
[15 empty] | 92 |  |  |  | 22 |  |  | ×
| カレンダー | [15 empty] | 判定
| 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  |  |  | 対象外日数 |  | 現場閉所 日数 (振替休日含む) |  |  | 完全週休2日 |  | 月曜 |  | 日曜 |  | 月曜コード | 日曜コード | ﾌﾗｸﾞ1 | ﾌﾗｸﾞ2 | 第○週 | 休日内容
[24 empty] | 月 | 日 | 月 | 日
| 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 | [10 empty] | 3 | 26 | 4 | 1 | 326 | 401 | 0 | 0 | 0 | ○ | ：当該週分の休日（計画）
4 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | [10 empty] | 4 | 2 | 4 | 8 | 402 | 408 | 0 | 0 | 0 | △ | ：先週分の振替休日（計画）
| 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | [10 empty] | 4 | 9 | 4 | 15 | 409 | 415 | 0 | 0 | 0 | ▽ | ：次週分の振替休日（計画）
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | [10 empty] | 4 | 16 | 4 | 22 | 416 | 422 | 0 | 0 | 0 | ● | ：当該週分の休日（実績）
| 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | [10 empty] | 4 | 23 | 4 | 29 | 423 | 429 | 0 | 0 | 0 | ▲ | ：先週分の振替休日（実績）
| 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [10 empty] | 4 | 30 | 5 | 6 | 430 | 506 | 0 | 0 | 0 | ▼ | ：次週分の振替休日（実績）
5 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | [10 empty] | 5 | 7 | 5 | 13 | 507 | 513 | 0 | 0 | 0 | × | ：対象期間外
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | [10 empty] | 5 | 14 | 5 | 20 | 514 | 520 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | [10 empty] | 5 | 21 | 5 | 27 | 521 | 527 | 0 | 0 | 0
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [10 empty] | 5 | 28 | 6 | 3 | 528 | 603 | 0 | 0 | 0
| 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [10 empty] | 5 | 31 | 6 | 6 | 531 | 606 | 0 | 0 | 0
6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | [10 empty] | 6 | 7 | 6 | 13 | 607 | 613 | 0 | 0 | 0
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | [10 empty] | 6 | 14 | 6 | 20 | 614 | 620 | 0 | 0 | 0
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 | ● |  |  | 0 |  | 1 |  |  | × |  | 6 | 21 | 6 | 27 | 621 | 627 | 1 | 1 | 1
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 6 | 28 | 7 | 4 | 628 | 704 | 1 | 1 | 2
7 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | ▲ | 11 | ▲ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 7 | 5 | 7 | 11 | 705 | 711 | 1 | 1 | 3
| 12 | ▲ | 13 | ▲ | 14 |  | 15 |  | 16 | ▼ | 17 | ● | 18 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 7 | 12 | 7 | 18 | 712 | 718 | 1 | 1 | 4
| 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 7 | 19 | 7 | 25 | 719 | 725 | 1 | 1 | 5
| 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 | ● | 31 | ● | 1 | ● |  |  | 0 |  | 2 |  |  | ○ |  | 7 | 26 | 8 | 1 | 726 | 801 | 1 | 1 | 6
8 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | ○ |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 8 | 2 | 8 | 8 | 802 | 808 | 1 | 1 | 7
| 9 | △ | 10 | ▽ | 11 | × | 12 | × | 13 | × | 14 | ○ | 15 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  | × |  | 8 | 9 | 8 | 15 | 809 | 815 | 1 | 1 | 8
| 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | ▽ | 21 | ○ | 22 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 8 | 16 | 8 | 22 | 816 | 822 | 1 | 1 | 9
| 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 | ▽ | 29 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | × |  | 8 | 23 | 8 | 29 | 823 | 829 | 1 | 1 | 10
9 | 30 |  | 31 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | × |  | 8 | 30 | 9 | 5 | 830 | 905 | 1 | 1 | 11
| 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | ○ | 12 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | × |  | 9 | 6 | 9 | 12 | 906 | 912 | 1 | 1 | 12
| 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | × |  | 9 | 13 | 9 | 19 | 913 | 919 | 1 | 1 | 13
| 20 | ○ | 21 | ○ | 22 | △ | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | × |  | 9 | 20 | 9 | 26 | 920 | 926 | 1 | 1 | 14
10 | 27 |  | 28 |  | 28 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 27 | 10 | 3 | 927 | 1003 | 1 | 0 | 0
| 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | [10 empty] | 10 | 4 | 10 | 10 | 1004 | 1010 | 0 | 0 | 0
用語の定義
・4週8休
土・日に限定せず、1週間のうち2日間、現場を休工すること（4週間で8日間休暇を取得するという意味 ではない）。振替休日は、当該週及びその前後の週まで取得可能とする。
・完全週休2日
土・日に、工事現場を休工とすること。
現地で何らかの作業を実施
工期
現場完了日
入札
契約
夏期休暇
Note on AC24: 各週の月曜日の月と日を入力
Note on AE24: 各週の日曜日の月と日を入力