## 様式１
様式１
平成２９年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表
整理番号 | 種別 | 事業名 |  |  | 着手 | 再評価 区分 |  | 全体事業費 （百万円） | 進捗率 |  | 対応 方針 （案）
|  |  | 路線名（工区名）・河川名等 |  | 完成 |  | 事業計画概要 | H28まで |  | 再評価の概要
|  |  |  | 事業箇所 | 経過年数 |  |  | H29予定 |  | （対応方針の決定理由）
[5 empty] | 残年数 |  |  | H30以降残
1 | 道路 | 道路総合交付金 |  |  | H25 | 再 | 道路改良（橋梁架替） | 1800 | 62.72% | ・当路線は氷見市の中心市街地のメイン通りで第3次緊急通行確保路線にも指定されている重要な道路である。 ・当事業において架け替える北の橋は、昭和13年の架設から79年が経過し、老朽化が進んでおり、緊急輸送道路としての機能確保を図る上で事業効果は高い。 ・H29より下部工(橋台)工事に着手することとしており、事業は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 一般県道薮田下田子線（北の橋） |  | H31 |  | 延長50ｍ、幅員17.2ｍ | 545 | 計画どおり
|  |  |  | 氷見市北大町～中央町 | 5年 |  |  | 584
[5 empty] | 2年 |  |  | 671 |  |  |  | 村井
2 | 道路 | 道路総合交付金 |  |  | H25 | 再 | 道路改良（拡幅） | 500 | 73.8% | ・当路線は富山市旧大沢野町方面から富山市中心部に向かう重要な幹線道路である。 ・通学路であるため、歩道整備により安全で円滑な交通の確保を図る上で事業効果は高い。 ・用地補償が順調に進んでいるなど今後の事業実施に向けて特に支障は無く、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 一般県道東猪谷富山線 |  | H32 |  | 延長540m、幅員9.5m | 267 | 計画どおり
|  |  |  | 富山市上野 | 5年 |  |  | 102
[5 empty] | 3年 |  |  | 131
3 | 道路 | 道路総合交付金 |  |  | H25 | 再 | 道路改良（拡幅） | 270 | 60.74% | ・当路線は滑川市と上市町を南北に結ぶ重要な幹線道路である。 ・西部小学校の通学路に指定されており、拡幅改良及び歩道整備により、安全で円滑な交通の確保を図る上で事業効果は高い。 ・用地補償が順調に進んでいるなど今後の事業実施に向けて特に支障が無く、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 主要地方県道滑川上市線 |  | H31 |  | 延長660m、幅員10m | 133 | 計画どおり
|  |  |  | 滑川市下梅沢 | 5年 |  |  | 31
[5 empty] | 2年 |  |  | 106 |  |  |  | 山本
4 | 道路 | 道路総合交付金 |  |  | H25 | 再 | 道路改良（拡幅） | 675 | 56% | ・庄川右岸側の地域を南北に連絡する幹線道路であり、旧大門町の市街地と(主)高岡小杉線線を連絡する区間であるため、交通量が多く重要な道路である。 ・沿線には大門小のスクールバスのバス停があり、通学路として利用されているため、拡幅改良及び歩道整備により安全で円滑な交通の確保を図る上で事業効果は高い。 ・用地補償は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障が無く、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 主要地方道新湊庄川線 |  | H33 |  | 延長590m、幅員16.5m | 362 | 計画どおり
|  |  |  | 射水市島 | 5年 |  |  | 16
[5 empty] | 4年 |  |  | 297 |  |  |  | 村上
5 | 道路 | 道路総合交付金 |  |  | H20 | ２回目 【重点】 | 道路改良（バイパス） | 4,400 (3,400) | 59.1% | ・当路線は石川県羽咋市と富山県氷見市を結び、能越道氷見ICへアクセスする重要な幹線道路である。 ・現道は通学路に指定されているが、幅員が狭く安全なすれ違いが困難なことや、歩道も整備されていない箇所も多く歩行者にとって危険な状況であることから、バイパスの整備により危険箇所を迂回し、安全で円滑な交通の確保を図る上で事業効果は高い。 ・用地補償、工事は順調に進捗しており、今後の工事に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 国道４１５号（谷屋大野バイパス） |  | H34 (H30) |  | 延長4,200ｍ、幅員16.5ｍ | 2391 | 計画を見直しH34頃に完了見込み
|  |  |  | 氷見市谷屋～大野 | 10年 |  |  | 210
[5 empty] | 5年 |  |  | 1799 |  |  |  | 村上
6 | 道路 | 道路総合交付金 |  |  | H20 | 2回目 | 道路改良（拡幅） | 550 (400) | 71.5% | ・当路線は富山市婦中町、八尾町方面から北陸自動車道小杉ＩＣに直結する重要な幹線道路である。 ・金山小学校に隣接し、通学路であるため、歩道整備により安全で円滑な交通の確保を図る上で事業効果は高い。 ・用地補償は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障が無く、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 国道４７２号 |  | H31 (H27) |  | 延長470m、幅員14.5m | 367 | 計画を見直しH31頃に完了見込み
|  |  |  | 射水市青井谷 | 10年 |  |  | 26
[5 empty] | 2年 |  |  | 157 |  |  |  | 村上
7 | 道路 | 道路総合交付金 |  |  | H16 | 3回目 | 道路改良(バイパス) | 2,550 (1,908) | 91.2% | ・区画整理事業と合わせ道路を整備。団地内の居住が進んでおり、団地及びその周辺地域から市街地へアクセスする重要な道路である。 ・区画整理事業との一体的な整備により事業の効率化を図っており、事業効果は高い。 ・用地補償が完了し、今後の事業完了に向けて特に支障は無く、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 一般県道練合宮尾線 |  | H31 (H26) |  | 延長1,650ｍ、幅員13.5ｍ | 2284 | 計画を見直しH31 頃に完了見込み
|  |  |  | 富山市打出～四方荒屋 | 14年 |  |  | 41
[5 empty] | 2年 |  |  | 225 |  |  |  | 山本
8 | 河川 | 河川総合交付金 |  |  | H25 | 再 | 河川改修 | 1600 | 56.06% | ・高岡市福岡市街地を流れる黒石川では、川幅が狭いことから、浸水被害が発生(平成10年、25年)しており、早急な河川改修が必要である。 ・そのため、浸水被害の大きかった岡地区において、河川整備を行っており、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 小矢部川水系黒石川 |  | H38 |  | 延長800m | 744 | 計画どおり
|  |  |  | 小矢部市岡外 | 5年 |  | 護岸工1,600m | 153
[5 empty] | 9年 |  |  | 703
9 | 河川 | 河川総合交付金 |  |  | H25 | 再 | 河川改修 | 500 | 52.6% | ・黒部市街地の南部を流れる黒瀬川では、川幅が狭いことから、浸水被害発生(昭和60年、平成10年)しており、早急な河川改修が必要である。 ・そのため、現在、大谷川との合流点までの河川整備を行っており、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 黒瀬川水系黒瀬川 |  | H33 |  | 延長535m | 135 | 計画どおり
|  |  |  | 黒部市荒町外 | 5年 |  | 護岸工1,314m | 128
[5 empty] | 4年 |  |  | 237
10 | 河川 | 河川総合交付金 |  |  | H25 | 再 | 河川改修 | 1650 | 73.39% | ・小矢部市小神を流れる横江宮川では、川幅が狭いことなどから、浸水被害が発生(平成10年、20年)しており、早急な河川改修が必要である。 ・そのため、小矢部川との合流点から上流の河川整備を行っており、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 小矢部川水系横江宮川 |  | H34 |  | 延長800m | 1127 | 計画どおり
|  |  |  | 小矢部市小神外 | 5年 |  | 護岸延長1,600m | 84
[5 empty] | 5年 |  |  | 439
11 | 河川 | 河川総合交付金 |  |  | H25 | 再 | 河川改修 | 2000 | 54.3% | ・富山市婦中町を流れる坪野川では、川幅が狭いことから、浸水被害が発生(平成10年、16年、20年)しており、早急な河川改修が必要である。 ・そのため、JR高山本線との交差部における河川整備を行っている。平成27年度から5ヶ年の期間で、JR西日本への委託工事を行っており、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 神通川水系坪野川 |  | H31 |  | 延長200m | 802.5 | 計画どおり
|  |  |  | 富山市婦中町速星外 | 5年 |  | 護岸工400m | 283.5
[5 empty] | 2年 |  |  | 914
12 | ダム | 河川総合交付金 |  |  | H25 | 再 | ダム管理設備の改良 １式 | 629 | 52.15% | ・流域の治水対策として老朽化したダム管理設備の更新が必要である。 ・ダム管理における心臓部でもあるダム管理用制御処理設備の改良が完了後、その他の設備改良も必要であり、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 布施川ダム（堰堤改良） |  | H31 |  |  | 252 | 計画どおり
|  |  |  | 黒部市福平 | 5年 |  |  | 76
[5 empty] | 2年 |  |  | 301
13 | 砂防 | 砂防総合交付金（砂防） |  |  | H25 | 再 | 砂防堰堤工 １基 | 200 | 51% | ・土砂災害から下流の保全対象を守るため、砂防堰堤の整備が必要。 ・保全対象数（人家5戸、県道、水道供給施設など）や規模に変化はなく、事業着手時と同程度の効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・（事業用地の取得に2年程度遅れが生じたが、）現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 上市川水系片地 |  | H31 |  | （高さ８.5ｍ 長さ71.5ｍ） | 72 | 計画どおり
|  |  |  | 上市町片地 | 5年 |  |  | 30
[5 empty] | 2年 |  |  | 98
14 | 砂防 | 砂防総合交付金（砂防） |  |  | H25 | 再 | 砂防堰堤工 １基 | 200 | 50.5% | ・土砂災害から下流の保全対象を守るため、砂防堰堤の整備が必要。 ・保全対象数（人家7戸、県道、体育館など）や規模に変化はなく、事業着手時と同程度の効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・（事業用地の取得に2年程度遅れが生じたが、）現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 上市川水系上坂谷 |  | H31 |  | （高さ7.5ｍ 長さ46.0ｍ） | 61 | 計画どおり
|  |  |  | 上市町湯上野 | 5年 |  |  | 40
[5 empty] | 2年 |  |  | 99
15 | 砂防 | 砂防総合交付金（砂防） |  |  | H25 | 再 【重点】 | 砂防堰堤工 1基 | 120 | 20.83% | ・土砂災害から下流の保全対象を守るために砂防堰堤の整備は必要。 ・保全人家戸数は10戸、保育園、市道750mと事業着手時と変化が無く事業効果の高い箇所である。 ・事業用地の取得に2年程度遅れが生じたが、残り用地取得を今年度終える予定であり、事業の継続が必要。 | 継続
|  | 小矢部川水系茂佐谷 |  |  | H31 |  | （高さ5.5ｍ 長さ56.0ｍ） | 21 | 2年程度の遅れ
|  | 小矢部市今石動町 |  |  | 5 |  |  | 4
[5 empty] | 2 |  |  | 95
16 | 砂防 | 砂防総合交付金（砂防） |  |  | H20 | 2回目 【重点】 | 砂防堰堤工 1基 | 500 （400） | 32.8% | ・土砂災害から下流の保全対象を守るため、砂防堰堤の整備が必要。 ・保全対象数（人家50戸、県道、公民館など）や規模に変化はなく、事業着手時と同程度の効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・（工事用道路の法面崩落による法面対策工のため遅れが生じたが、）現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 常願寺川水系和田川 |  | H34 (H29) |  | ( 高さ 10.5m 長さ 38.0ｍ) | 154 | 計画を見直しH34頃に完了見込み
|  |  |  | 富山市有峰 | 10年 |  |  | 10
[5 empty] | 5年 |  |  | 336
17 | 砂防 | 砂防総合交付金（砂防） |  |  | H20 | 2回目 | 砂防改良（流木止工） | 405 | 71.36% | ・平成20年の豪雨では流木の流出により人家に被害が発生しており、次回の出水時に同様の流木被害が発生する危険性があることから、流木止工の整備が必要。 ・事業の実施により住民の安全・安心度の向上に効果があるため事業効果は高い。 ・小矢部川圏域の複数の箇所で事業を実施してきており、現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障は無く、事業の継続が必要。 | 継続
(234)
|  |  | 山田川 ほか |  | H31 (H26) |  | 流木止工 ８基 | 259 | 計画を見直しH31頃に完了見込み
|  |  |  | 南砺市 上原ほか | 10年 |  |  | 30
[5 empty] | 2年 |  |  | 116
18 | 砂防 | 砂防総合交付金（砂防） |  |  | H20 | 2回目 | 砂防堰堤１基 | 254 | 88.19% | ・土砂災害から下流の保全対象を守るため、砂防堰堤の整備が必要。 ・保全対象数（人家29戸等）や規模に変化はなく、着手時と同程度の事業効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・現在は流路工に着手するところであり、平成30年度の完成に向けて順調に進捗しており、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
(240)
|  |  | 上庄川水系池谷内川 |  | H30 (H26) |  | （高さ10.0m 長さ37.0m） | 209 | 計画を見直しH30頃に完了見込み
|  |  |  | 氷見市谷屋 | 10年 |  | 流路工 167m | 15
[5 empty] | １年 |  |  | 30
19 | 地すべり | 砂防総合交付金（地すべり） |  |  | H25 | 再 | 地すべり対策 | 150 | 77.33% | ・当地区は、地すべりや斜面崩壊の痕跡が確認され、豪雨時等に土砂災害の発生が危惧されている箇所であり、法面工等の整備が必要。 ・保全対象（人家6戸、中ノ谷川、町道）に変化はなく、事業着手時と同程度の効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・事業は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 目桑地区 |  | H30 |  | 法面保護工 ２２００㎡ | 87 | 計画どおり
|  |  |  | 立山町目桑 | 5年 |  |  | 29
[5 empty] | 1年 |  |  | 34
20 | 地すべり | 砂防総合交付金（地すべり） |  |  | H25 | 再 | 地すべり対策 横ボーリング工 880ｍ アンカー工 48本 水路工 360ｍ | 141 | 51.77% | ・斜面に地すべりの兆候が見受けられたので、横ボーリング・アンカー等の地すべり対策の実施が必要。 ・保全対象（国道156号等）に変化はなく、事業費が抑えられたことにより費用便益費は着手時より増加し、事業効果は高い。 現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  | 前山地区 |  |  | H31 |  |  | 59 | 計画どおり
|  | 砺波市庄川町前山 |  |  | 5年 |  |  | 14
[5 empty] | 2年 |  |  | 68
21 | 地 す べ り | 砂防総合交付金(地すべり） |  |  | H20 | 2回目 【重点】 | 地すべり対策 横ボーリング工 5,730ｍ 集水井工 4基 排水路工 1,400m | 500 | 82.2% | ・斜面に湧水、民家基礎等に変状が見受けられたので、横ボーリング・集水井等の地すべり対策の実施が必要。 ・保全対象（人家21戸等）に変化はなく、費用便益比が1.0以上あることから、事業効果は高い。 現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
(300)
|  |  | 頭川地区 |  | H33 (H27) |  |  | 371 | 計画を見直しH33頃に完了見込み
|  |  |  | 高岡市頭川 | 10年 |  |  | 40
[5 empty] | 4年 |  |  | 89
22 | 地すべり | 砂防総合交付金（地すべり） |  |  | H20 | 2回目 | 地すべり対策 盛土工 2,500m3 排土工 3,000m3 護岸工(かご製) 25m 集水井 1基 横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 1,430m ｱﾝｶｰ工 650m | 250 | 96% | ・地すべりの痕跡が数多く確認され、豪雨時や融雪期等に地すべりの発生が危惧されている箇所で、排土・盛土工等の地すべり対策の実施が必要。 ・保全対象数（人家56戸等）や規模に変化はなく、着手時と同程度の事業効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・当地区は、上水道が整備されていない地区であるため、地元と調整しながら慎重に事業を進めたため4年遅れが生じたが、現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
(220)
|  |  | 懸札地区 |  | H31 (H27) |  |  | 234 | 計画を見直しH31頃に完了見込み
|  |  |  | 氷見市懸札 | 10年 |  |  | 6
[5 empty] | ２年 |  |  | 10
23 | 地すべり | 砂防総合交付金(地すべり) |  |  | H20 | 2回目 | 地すべり対策 集水井工 3基 横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 4700m | 450 | 56.67% | ・民家基礎の変状、表土崩壊等の地すべり変状が多く見受けられ、集水井・横ボーリング等の地すべり対策の実施が必要。 ・保全対象数（人家25戸、国道156号等）や規模に変化はなく、着手時と同程度の事業効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 大島地区 |  | H31 |  |  | 219 | 計画どおり
|  |  |  | 南砺市籠渡 | 10年 |  |  | 36
[5 empty] | 2年 |  |  | 195
24 | 地すべり | 砂防総合交付金（地すべり） |  |  | H5 | 4回目 | 集水井工 9基 横ボーリング工 12,400m アンカー工 124基 抑止杭工 65本 擁壁工 233m 法面保護工 4,270㎡ 水路工 1,280m | 1550 | 94.19% | ・当地区は、地すべりや斜面崩壊の痕跡が確認され、豪雨時等に土砂災害の発生が危惧されている箇所であり、法面工等の整備が必要。 ・保全対象（人家39戸、県道）に変化はなく、事業着手時と同程度の効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・事業は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
(1,153)
|  |  | 北山地区 |  | H31 (H25) |  |  | 1450 | 計画を見直しH31頃に完了見込み
|  |  |  | 魚津市北山 | 25年 |  |  | 10
[5 empty] | 2年 |  |  | 90
25 | 急傾斜 | 砂防総合交付金(城光寺） |  |  | H25 | 再 | 急傾斜地崩壊対策 現場打法枠工 5,000m2 鉄筋挿入工 1400本 | 400 | 53% | ・地質が脆弱で、豪雨により法面の小崩壊がみられるため、法枠工等の急傾斜地崩壊防止対策の実施が必要。 ・保全対象数（人家13戸、県道小矢部伏木港線等）や規模に変化はなく、着手時と同程度の事業効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 城光寺（２）地区 |  | H33 |  |  | 186 | 計画どおり
|  |  |  | 高岡市城光寺 | 5年 |  |  | 26
[5 empty] | 4年 |  |  | 188
26 | 急傾斜 | 砂防総合交付金（急傾斜） |  |  | H20 | 2回目 | 急傾斜地崩壊対策 崩壊土砂防止柵工 75ｍ 待受擁壁工 121m | 193 | 88.08% | ・地質が脆弱で、豪雨に伴う斜面崩壊より甚大な被害が発生する可能性が高いため、崩壊土砂防止柵工等の急傾斜地崩壊防止対策の実施が必要。 ・保全対象数（人家8戸、国道156号等）や規模に変化はなく、費用便益比が1.0以上あることから、事業効果は高い。 ・崩壊土砂防止柵工を追加し4年遅れが生じたが、現在は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
(83)
|  |  | 下梨（１）地区 |  | H30 (H26) |  |  | 158 | 計画を見直しH30頃に完了見込み
|  |  |  | 南砺市下梨 | 10年 |  |  | 12
[5 empty] | 1年 |  |  | 23
27 | 急傾斜 | 砂防総合交付金（急傾斜） |  |  | H20 | 2回目 | 急傾斜地崩壊対策 L=270m | 300 | 91.33% | ・当地区は、人家背後に急斜面が迫り、豪雨等による土砂災害が危惧されることから防擁壁工等の整備が必要。 ・保全対象（人家52戸、国道）規模に変化はなく、事業着手時と同程度の効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・事業は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
(250)
|  |  | 西新町地区 |  | H30 (H28) |  | 擁壁工 178ｍ | 244 | 計画を見直しH30頃に完了見込み
|  |  |  | 富山市八尾町西新町 | 10年 |  | 法面工 4,000㎡ | 30
[5 empty] | 1年 |  |  | 26
28 | 急傾斜 | 砂防総合交付金（急傾斜） |  |  | H20 | 2回目 【重点】 | 急傾斜地対策 L=375m | 400 | 55.25% | ・当地区は、斜面崩壊の痕跡が多く確認され、豪雨等による土砂災害が危惧されることから法面工等の整備が必要。 ・保全対象（人家15戸、県道）規模に変化はなく、事業着手時と同程度の効果が見込まれ、事業効果は高い。 ・事業は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 諏訪町地区 |  | H34 (H30) |  | 擁壁工 146m | 205 | 計画を見直しH34頃に完了見込み
|  |  |  | 富山市八尾町東町 | 10 |  | 法面保護工 6,718m2 | 16
[5 empty] | 5年 |  |  | 179
29 | 街路 | 街路総合交付金 |  |  | H25 | 再 | 道路改良（拡幅） | 600 | 75.17% | ・双代線は、富山市街地の南北をとおり、１日約１万台を超える車両が通行する重要な幹線道路である。 ・当該区間の近隣には文教施設が多く、歩行者、自転車も多いが道路東側の歩道が狭く、自転車歩行者道の整備により安全で円滑な交通の確保を図る上で事業効果は高い。 ・また、当該区間の沿線には県立中央病院や市消防署もあるが路肩幅が狭く、車道部の拡幅により緊急車両の円滑な通行の確保を図る上で事業効果は高い。 ・用地補償、工事は順調に進んでおり、今後の事業実施に向けて特に支障はなく、事業の継続が必要。 | 継続
|  |  | 都市計画道路双代線 |  | H31 |  | 延長400ｍ、幅員16ｍ | 410 | 計画どおり
|  |  |  | 富山市中市 | 5年 |  |  | 41
[5 empty] | 2年 |  |  | 149