## H29様式１（農整）
様式１
平成２９年度 富山県公共事業再評価対象事業箇所一覧表
整理番号 | 種別 | 事業名 |  |  | 着手 | 再評価 区分 |  | 全体事業費 （百万円） | 進捗率 （事業費） |  | 対応 方針 （案）
|  |  | 路線名（工区名）・河川名等 |  | 完成 |  | 事業計画概要 | H28まで |  | 再評価の概要
|  |  |  | 事業箇所 | 経過年数 |  |  | H29予定 |  | （対応方針の決定理由）
[5 empty] | 残年数 |  |  | H30以降残
30 | 土地改良 | 県営水利施設整備事業 |  |  | H25 | 再 【重点】 | 用水路工 11.6km | 4447 | 27.61% | ・本地区の幹線用水路は、築後50年以上経過し老朽化が進んでいることから、漏水や分水施設の動作不良などが顕著となり、湿田化や管理費の増高など営農に支障を来している。このため、施設の長寿命化対策を実施することは、農業用水の安定供給の確保や施設機能の回復を図ることとなり、事業効果が高い。 ・本地区では、各種協議事項の必要な路線について関係機関との調整を進めつつ、早期の効果発現の観点から、協議事項が少ない路線を優先して改修を進めた。その結果、優先整備してきた水路の規模が小さかったこともあり、事業費の進捗率は27.6%となっているが、事業量の進捗は52.2%となり、事業効果の発現は事業費ベースの進捗以上である。 ・現在、協議事項の調整が進んだことから、今後は重点的に予算を確保し大幅に事業の進捗を図る予定である。 | 継続
|  |  | 庄西１期地区 |  | H31→H32 |  |  | 1174.596 | 1年程度延期する予定
|  |  |  | 砺波市中野外地内 | 5年 |  |  | 53
[5 empty] | 3年 |  |  | 3219.404
31 | 土地改良 | 県営農地整備事業 |  |  | H25 | 再 | 区画整理 51.7ha | 1188 | 74.83% | ・本地区は、農業競争力強化のため、担い手への農地集積・集約化に向けた農地の大区画化や汎用化を図るもので事業効果は高い。 ・これまで客土母材の確保や県道拡幅工事との協議調整を進めてきた結果、進捗率は74.8%となっているものの、既に区画拡大されたほ場では、直播栽培やラジコンヘリによる防除の導入など、生産コストの低減に向けた取り組みが進むなど、効果が発現している。 ・現在、協議事項の調整が完了しており、事業は計画どおり平成31年度に完了する予定である。 | 継続
|  |  | 窪田地区 |  | H31 |  | 客土 25.8ha | 884 | 計画どおり
|  |  |  | 朝日町窪田地内 | 5年 |  |  | 5
[5 empty] | 2年 |  |  | 299
32 | 土地改良 | 地すべり対策事業 |  |  | H25 | 再 | 抑制工 1式 | 301 | 73.42% | ・本地区は、抑制工及び抑止工による一体的な対策工事を実施し、地すべりによる農地及び農業用施設への被害を未然に防止するものであり、事業効果は高い。 ・事業は計画どおり進捗している。 | 継続
|  |  | 氷見３期地区 |  | H30 |  | 抑止工 1式 | 219 | 計画どおり
|  |  |  | 氷見市老谷外地内 | 5年 |  |  | 2
[5 empty] | 1年 |  |  | 80
33 | 林道 | 山のみち地域づくり交付金事業 |  |  | H20 | 2回目 | 改築 | 3546 | 88.86% | ・当該林道は森林の適正な管理や交通の円滑化による地域振興を図る上で事業効果が高い。 ・また、当該区間周辺には森林ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設や立山砂防事業地、民有林直轄治山事業地があり、アクセス道路として重要な路線で、関係者からの要望が強い。 ・急峻な地形であることや通行を確保しながらの工事で制約が多く、進捗はやや遅れているが、平成31年度の完了は確実である。 ・こうしたことから、水源林である有峰地域一体の森林の適正な管理や、交通の利便性や安全性の向上のため、事業を継続する必要がある。 | 継続
|  |  | 有峰線 （小見区間） |  | H31 |  | 延長 Ｌ＝2,264ｍ | 2871
[5 empty] | 10年 |  | 全幅員 Ｗ＝7.0ｍ | 280
|  |  |  | 富山市小見 ～富山市有峰地内 | ２年 |  | 車道幅員 Ｗ＝5.0ｍ | 395
34 | 林道 | 山のみち地域づくり交付金事業 |  |  | H20 | 2回目 | 開設 | 1054 | 68.5% | ・当該林道は森林整備の促進をはじめ、効率的な木材生産など地域林業の一層の活性化や森林の持つ多面的機能の発揮を図る上で事業効果が高い。 ・また、山村地域の生活道や、緊急時の迂回路などとして重要な路線で地元要望が強い。 ・前回再評価後、概ね計画どおり進捗しており、平成31年度の完了は確実である。 ・こうしたことから、森林整備の促進や県産材の振興等を進めるため、計画どおり事業を継続する必要がある。 | 継続
|  |  | 福平・東城線 |  | H31 |  | 延長 Ｌ＝2,427ｍ | 652
[5 empty] | 10年 |  | 全幅員 Ｗ＝7.0ｍ | 70
|  |  |  | 黒部市福平 ～魚津市東城地内 | ２年 |  | 車道幅員 Ｗ＝5.0ｍ | 332