## 29
平成２９年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
所管 | 区分 | № | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等 （所在地名） | 全体 事業費 | 再評価区分 |  | 重点審議対象事業 |  |  | 県対応案
[5 empty] | （百万円） |  | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業年数 | 完了予定年度
土木 | 道路 | 1 | 道路総合交付金 | 一般県道 薮田下田子線 （氷見市北大町） | 1800 | 再 | ① ５年 | 62.72% | 2 | 31 | 事業継続
土木 | 道路 | 2 | 道路総合交付金 | 一般県道 東猪谷富山線 （富山市上野） | 500 | 再 | ① ５年 | 73.8% | 3 | 32 | 事業継続
土木 | 道路 | 3 | 道路総合交付金 | 主要地方道 滑川上市線 （滑川市下梅沢） | 270 | 再 | ① ５年 | 60.7% | 2 | 31 | 事業継続
土木 | 道路 | 4 | 道路総合交付金 | 主要地方道 新湊庄川線 （射水市島） | 675 | 再 | ① ５年 | 56% | 4 | 33 | 事業継続
土木 | 道路 | 5 | 道路総合交付金 | 国道415号 （氷見市谷屋～大野） | (3,400) 4,400 | 2回目 | ① １０年 | 59.1% | 5 | (30) 34 | 事業継続
土木 | 道路 | 6 | 道路総合交付金 | 国道472号 （射水市青井谷） | (400) 550 | 2回目 | ① １０年 | 71.5% | 2 | (27) 31 | 事業継続
土木 | 道路 | 7 | 道路総合交付金 | 一般県道 練合宮尾線 （富山市四方荒屋） | (1,908) 2,550 | 3回目 | ① １５年 | 91.2% | 2 | (26) 31 | 事業継続
土木 | 河川 | 8 | 河川総合交付金 | 小矢部川水系黒石川 (小矢部市岡外) | 1600 | 再 | ① ５年 | 56.1% | 9 | 38 | 事業継続
土木 | 河川 | 9 | 河川総合交付金 | 黒瀬川水系黒瀬川 (黒部市荒町外) | 500 | 再 | ① ５年 | 52.6% | 4 | 33 | 事業継続
土木 | 河川 | 10 | 河川総合交付金 | 小矢部川水系横江宮川 (小矢部市小神外) | 1650 | 再 | ① ５年 | 73.4% | 5 | 34 | 事業継続
土木 | 河川 | 11 | 河川総合交付金 | 神通川水系坪野川 (富山市婦中町速星外) | 2000 | 再 | ① ５年 | 54.3% | 2 | 31 | 事業継続
土木 | ダム | 12 | 河川総合交付金 | 布施川ダム (黒部市福平) | 629 | 再 | ① ５年 | 52.15% | 2 | 31 | 事業継続
土木 | 砂防 | 13 | 砂防総合交付金 （砂防） | 上市川水系片地 （上市町片地） | 200 | 再 | ① ５年 | 51% | 2 | 31 | 事業継続
土木 | 砂防 | 14 | 砂防総合交付金 （砂防） | 上市川水系上坂谷 （上市町湯上野） | 200 | 再 | ① ５年 | 50.5% | 2 | 31 | 事業継続
土木 | 砂防 | 15 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系茂佐谷 （小矢部市今石動町） | 120 | 再 | ① ５年 | 20.8% | 2 | 31 | 事業継続
土木 | 砂防 | 16 | 砂防総合交付金 （砂防） | 常願寺川水系和田川 （富山市有峰） | (400) 500 | 2回目 | ① １０年 | 32.8% | 5 | (29) 34 | 事業継続
土木 | 砂防 | 17 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川圏域 山田川ほか （南砺市上原ほか） | (234) 405 | 2回目 | ① １０年 | 71.4% | 2 | (26) 31 | 事業継続
土木 | 砂防 | 18 | 砂防総合交付金 （砂防） | 上庄川水系池谷内川 （氷見市谷屋） | (240) 254 | 2回目 | ① １０年 | 88.2% | 1 | (26) 30 | 事業継続
土木 | 地すべり | 19 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 目桑地区 （立山町目桑） | 150 | 再 | ① ５年 | 77.33% | 1 | 30 | 事業継続
土木 | 地すべり | 20 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 前山地区 （砺波市庄川町前山） | 141 | 再 | ① ５年 | 51.8% | 2 | 31 | 事業継続
土木 | 地すべり | 21 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 頭川地区 （高岡市頭川） | (300) 500 | 2回目 | ① １０年 | 82.2% | 4 | (27) 33 | 事業継続
土木 | 地すべり | 22 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 懸札地区 （氷見市懸札） | (220) 250 | 2回目 | ① １０年 | 96% | 2 | (27) 31 | 事業継続
土木 | 地すべり | 23 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 大島地区 （南砺市篭渡） | 450 | 2回目 | ① １０年 | 56.7% | 2 | 31 | 事業継続
土木 | 地すべり | 24 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 北山地区 （魚津市北山） | (1,153) 1,550 | 4回目 | ① ２５年 | 94.19% | 2 | (25) 31 | 事業継続
土木 | 急傾斜 | 25 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 小矢部川圏域 城光寺(2)地区 （高岡市城光寺） | 400 | 再 | ① ５年 | 53% | 4 | 33 | 事業継続
土木 | 急傾斜 | 26 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 下梨（１）地区 （南砺市下梨） | (83) 193 | 2回目 | ① １０年 | 88.08% | 1 | (26) 30 | 事業継続
土木 | 急傾斜 | 27 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 西新町地区 （富山市八尾町西新町） | (250) 300 | 2回目 | ① １０年 | 91.33% | 1 | (28) 30 | 事業継続
土木 | 急傾斜 | 28 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 諏訪町地区 （富山市八尾町東町） | 400 | 2回目 | ① １０年 | 55.3% | 5 | (30) 34 | 事業継続
土木 | 街路 | 29 | 街路総合交付金 | 都市計画道路双代線 (富山市中市) | 600 | 再 | ① ５年 | 75.2% | 2 | 31 | 事業継続
農林 | 土地改良 | 30 | 県営水利施設整備事業 | 庄西１期地区（砺波市ほか２） | 4447 | 再 | ① ５年 | 27.6% | 2 | 31 | 事業継続
農林 | 土地改良 | 31 | 県営農地整備事業 | 窪田地区（朝日町） | 1188 | 再 | ① ５年 | 74.8% | 2 | 31 | 事業継続
農林 | 土地改良 | 32 | 地すべり対策事業 | 氷見３期地区（氷見市） | 301 | 再 | ① ５年 | 73.4% | 1 | 30 | 事業継続
農林 | 林道 | 33 | 山のみち地域づくり交付金事業 | 有峰線 小見区間 | (3,287) 3,546 | 2回目 | ① 10年 | 88.9% | 2 | (28) 31 | 事業継続
農林 | 林道 | 34 | 山のみち地域づくり交付金事業 | 福平・東城線 | (1,558) 1,054 | 2回目 | ① 10年 | 68.5% | 2 | (29) 31 | 事業継続
重点
重点
重点
重点
重点
重点