## H28
平成２８年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
所管 | 区分 | № | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価区分 |  | 重点審議対象事業 |  |  |  | 事業の概要 | 県対応案
[5 empty] | （百万円） |  | 事由 経過年 | 進捗率 (事業費ﾍﾞｰｽ) | 残事業年数 | 完了予定年度 | 判 定
土 木 | 道路 | 1 | 道路総合交付金 | 国道415号 （高岡市太田） | 500 | 再 | ① ５年 | 80.2% | 1 | 29 |  | 道路改良（歩道設置） ・当該区間は交通量が多く、周辺には太田小学校が立地し通学路になっているが、歩道が未整備のため歩道を設置 | 事業継続
|  | 2 | 道路総合交付金 | 主要地方道 新湊庄川線 （砺波市庄川町庄～上中野） | 300 | 再 | ① ５年 | 64% | 3 | 31 |  | 道路改良（バイパス） ・広域的な幹線道路で重要な物流路線であるが、現道は幅員狭小やクランクにより大変危険であるため、交通の円滑化・安全性の向上のため、バイパスを整備 | 事業継続
|  | 3 | 道路総合交付金 | 主要地方道 砺波福光線 （南砺市吉江中～遊部） | 537 | 再 | ① ５年 | 91.62% | 2 | 30 |  | 道路改良（バイパス） ・広域的な幹線道路で交通量が多いが、現道幅員が狭く、歩行者等が安全に通行することができないため、バイパスを整備 | 事業継続
|  | 4 | 道路総合交付金 | 国道471号（利賀バイパス） （南砺市利賀村栃原～利賀） | 8700 | 3回目 | ① ２０年 | 63.07% | 未定 | 未定 (未定) |  | 道路改良（バイパス） ・通行止めの解消や災害時の迂回路確保等の観点から安全で円滑な交通を確保するため、また、合併した南砺市の一体化を促進するため、バイパスを整備 | 事業継続
| 河川 | 5 | 河川総合交付金 | 神通川水系山田川 （富山市山田湯） | 380 | 再 | ① ５年 | 67.9% | 2 | 30 |  | 河川改修（現川拡幅） ・河川断面が小さいことや農道橋がネックとなったことから、H11年に浸水被害が発生しており、架け替えるほか、現川を拡幅 | 事業継続
|  | 6 | 河川総合交付金 | 朝日小川ダム （朝日町道口） | 500 | 再 | ① ５年 | 53% | 2 | 30 |  | ダム改修（堰堤改良） ・老朽化したダム管理設備を更新する | 事業継続
|  | 7 | 河川総合交付金 | 小矢部川水系谷内川 （高岡市四日市～福岡町赤丸） | 5,300 (3,300) | 3回目 | ① １５年 | 48.8% | 10 | 38 (34) |  | 河川改修（現川拡幅） ・河川断面が小さいことから、近年もH23～25年と3年連続で浸水被害が発生しており、現川を拡幅 | 事業継続
|  | 8 | 河川総合交付金 | 庄川水系地久子川 （高岡市野村～赤祖父） | 6,600 (4,250) | 3回目 | ① １５年 | 54.9% | 9 | 37 (33) |  | 河川改修（現川拡幅） ・河川断面が小さいことから、近年もH24、25年と2年連続で浸水被害が発生しており、現川を拡幅 | 事業継続
|  | 9 | 河川総合交付金 | 片貝川水系片貝川上流 （魚津市黒谷～平沢） | 1,550 (1,200) | 3回目 | ① １５年 | 92.77% | 2 | 30 (28) |  | 河川改修（現川拡幅） ・河川断面が小さいため、S44豪雨により浸水被害が発生したため、ダムによる治水を計画したが、地質上の課題が確認されたことからダム計画を中止し、現川を拡幅 | 事業継続
| 砂防 | 10 | 砂防総合交付金 （砂防） | 片貝川水系尾山 （黒部市尾山） | 200 | 再 | ① ５年 | 59.5% | 2 | 30 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家１戸、県道122ｍ、保育所及び体育館（避難場所） | 事業継続
|  | 11 | 砂防総合交付金 （砂防） | 新堀川水系京平 （富山市西金屋） | 180 | 再 | ① ５年 | 71.11% | 1 | 29 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家68戸、めひの園（要配慮者利用施設）等 | 事業継続
|  | 12 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系五十里道重 （高岡市五十里西町） | 135 | 再 | ① ５年 | 15.56% | 4 | 32 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家50戸、市道812ｍ、耕地2.8ha | 事業継続
|  | 13 | 砂防総合交付金 （砂防） | 片貝川水系大沢谷川 （魚津市大沢） | 245 | 再 | ① ５年 | 59.18% | 2 | 30 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家６戸、県道等1.7km | 事業継続
|  | 14 | 砂防総合交付金 （砂防） | 角川水系坪野二の谷川 （魚津市坪野） | 270 | 再 | ① ５年 | 51.85% | 3 | 31 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家３戸、県道1.3km | 事業継続
|  | 15 | 砂防総合交付金 （砂防） | 白岩川水系大岩川 （中新川郡上市町大岩） | 460 | 再 | ① ５年 | 50.22% | 3 | 31 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家22戸、県道等1.3km、耕地1.4ha等 | 事業継続
|  | 16 | 砂防総合交付金 （砂防） | 庄川水系大谷 （南砺市上平細島） | 155 | 再 | ① ５年 | 12.9% | 3 | 31 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家１戸、国道100m、上平高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰことぶき館（避難所）、上平ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（要配慮者利用施設） | 事業継続
|  | 17 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系打尾川 （南砺市樋瀬戸） | 310 | 再 | ① ５年 | 34.52% | 3 | 31 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家６戸、県道等2.7km、耕地15ha | 事業継続
|  | 18 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系正谷 （南砺市大谷） | 140 | 再 | ① ５年 | 37.86% | 3 | 31 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家34戸、マーシ園（福祉避難所）、公民館２棟、市道3.1km | 事業継続
|  | 19 | 砂防総合交付金 （砂防） | その他水系泊谷 （氷見市泊） | 180 | 再 | ① ５年 | 14.44% | 5 | 33 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家18戸、市道340m | 事業継続
|  | 20 | 砂防総合交付金 （砂防） | 角川水系大谷川 （魚津市石垣） | 778 （500） | 3回目 | ① １５年 | 92.29% | 1 | 29 (26) |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家７戸、老人保健施設（要配慮者利用施設） | 事業継続
| 地すべり | 21 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 落シ地区 （砺波市落シ） | 190 | 再 | ① ５年 | 64.21% | 3 | 31 |  | 集水井工、横ボーリング工、アンカー工等 ・路面の亀裂など地すべり性の変状発生 ・保全対象は、人家16戸、県道等3.4km | 事業継続
| 急傾斜 | 22 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 栃津地区 （中新川郡立山町栃津） | 280 | 再 | ① ５年 | 53.21% | 4 | 32 |  | 擁壁工、防護柵工、法面工 ・急傾斜地の崩壊対策 ・保全対象は、人家14戸、公民館、県道211m | 事業継続
|  | 23 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 下向田地区 （高岡市福岡町下向田） | 280 | 再 | ① ５年 | 65.71% | 5 | 33 |  | 崩壊土砂防止柵、法枠工、補強土防護擁壁 ・急傾斜地の崩壊対策 ・保全対象は、人家５戸、市道200m | 事業継続
|  | 24 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 五位（２）地区 （高岡市福岡町五位） | 275 | 再 | ① ５年 | 50.91% | 5 | 33 |  | 崩壊土砂防止柵、補強土防護擁壁 ・急傾斜地の崩壊対策 ・保全対象は、人家10戸 | 事業継続
農 林 | 土地改良 | 25 | 県営広域営農団地農道整備交付金事業 | 富山３期地区（富山市） | 415 | 再 | ① ５年 | 73.6% | 1 | H29 |  | 落橋防止工 ・橋梁の耐震補強 | 事業継続
|  | 26 | 県営農地整備事業 | 水戸田地区（射水市） | 1345 | 再 | ① ５年 | 49.1% | 2 | H30 | 進捗 50% 未満 | 区画整理 ・ほ場を大区画化し、営農の効率化・担い手への農地集積を図る | 事業継続
|  | 27 | 県営農地整備事業 | 若栗南部地区（黒部市） | 697 | 再 | ① ５年 | 73.0% | 1 | H29 |  | 用排水路整備 ・老朽化した用水路や農道の再整備 | 事業継続
|  | 28 | 県営農地整備事業 | 田川地区（小矢部市） | 532 | 再 | ① ５年 | 79.5% | 1 | H29 |  | 用水路整備、暗渠排水 ・老朽化した用水路の再整備、排水不良田の解消 | 事業継続
|  | 29 | 県営農地整備事業 | 反保島地区（高岡市） | 450 | 再 | ① ５年 | 91.6% | 1 | H29 |  | 用排水路整備、暗渠排水、客土 ・老朽化した用排水路の再整備、排水不良田の解消 | 事業継続
|  | 30 | 県営農村地域防災減災事業 | 庄川左岸二期地区 （砺波市ほか３市） | 6662 | 再 | ① ５年 | 84.5% | 2 | H30 |  | 排水路整備、洪水調整池 ・農業用排水施設の排水機能を回復し、農地の湛水、農用地及び農業用排水施設の被害を未然に防止 | 事業継続
|  | 31 | 地すべり対策事業 | 岩淵２期地区（南砺市） | 486 | 再 | ① ５年 | 62.7% | 2 | H30 |  | 抑制工、抑止工 ・地すべり対策工事 | 事業継続
| 治山 | 32 | 復旧治山事業 | 高辻地区（高岡市） | 115 | 再 | ① ５年 | 63.5% | 1 | H29 |  | 谷止工 ・土砂災害の復旧工事 | 事業継続
|  | 33 | 地すべり防止事業 | 柚ノ木地区（富山市） | 537 | 再 | ① ５年 | 74.7% | 1 | H29 |  | 集水井工、暗渠工、水路工、谷止工 ・地すべり対策工事 | 事業継続
|  | 34 | 地すべり防止事業 | 桃敷谷地区（南砺市） | 450 | 再 | ① ５年 | 65.8% | 1 | H29 |  | 集水井工、アンカー工、暗渠工、水路工、護岸工 ・地すべり対策工事 | 事業継続
|  | 35 | 共生保安林整備交付金事業 | 三ケ地区（魚津市） | 320 | 再 | ① ５年 | 76.6% | 1 | H29 |  | 谷止工 ・荒廃渓流等の整備 | 事業継続
|  | 36 | 海岸防災林造成交付金事業 | 五十里地区（入善町） | 475 | 再 | ① ５年 | 78.5% | 1 | H29 |  | 植栽工、防風柵工 ・塩害や飛砂による農作物や建築物等への被害を防ぐための海岸林造成
|  | 37 | 水源地域整備交付金事業 | 細野地区（南砺市） | 216 | 再 | ① ５年 | 88.9% | 1 | H29 |  | 谷止工 ・荒廃した渓流や森林の整備 | 事業継続
| 林道 | 38 | 県営林道道整備交付金事業 | 高成１号線 高草嶺～猪谷区間 （南砺市） | 4,473 (4,473) | 4回目 | ① ３０年 | 80.9% | 10 | H38 (H38) | 残 ２年超 | 林道開設 ・森林基幹道の整備 | 事業継続
※「全体事業費」等の欄の下段（ ）は、前回H㉓の再評価時点のもの。
【再評価事由】
①事業採択後５の倍数に相当する年数が経過している事業
②全体事業期間が15年を超える事業で、一定の工程や区間・区域等の工事が終了し、次の新たな工程等に着手する事業
③事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点