## 資料
平成２７年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
農林水産部
所管 | 区分 | № | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価区分 |  | 重点審議対象事業 |  |  |  | 事業の概要 | 県対応案
[5 empty] | （百万円） |  | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業年数 | 完了予定年度 | 重点事由
土木 | 道路 | 1 | 道路総合交付金 | 主要地方道 富山上市線 （富山市向新庄） | 600 | 再 | ① ５年 | 100% | 0 | 27 |  | 道路改良（歩道設置） ・当該区間は交通量が多く、周辺には小・中学校や高校などが立地し通学路になっているが、歩道が未整備のため歩道を設置 | 事業継続
|  | 2 | 道路総合交付金 | 国道415号 富山東バイパス （富山市森～下飯野） | 12000 | 3回目 | ① １５年 | 95.73% | 3 | 30 (27) | 残 ２年超 | 道路改良（バイパス） ・広域的な幹線道路で交通量が多いが、幅員狭小や踏切交差による交通渋滞が発生しているためバイパスを整備 | 事業継続
| 河川 | 3 | 河川総合交付金 | 鴨川水系鴨川 （魚津市港町～相ノ木） | 5,500 (4,300) | 3回目 | ① １５年 | 50.82% | 15 | 42 | 残 ２年超 | 河川改修（放水路整備） ・H10豪雨、H26豪雨で浸水被害発生 ・現川は魚津市街の住宅密集地を流下しており、放水路（バイパス水路）を整備 | 事業継続
|  | 4 | 河川総合交付金 | 神通川水系太田川 （富山市上袋～赤田） | 2,845 (5,020) | 4回目 | ① ４２年 | 90.4% | 2 | 29 (40) |  | 河川改修（現川拡幅） ・河川断面が小さいため、S44豪雨災害で大規模な浸水被害が発生したほか、流域の都市化の進展により河川への流入量が増大しており、現川を拡幅 | 事業継続
| 海岸 | 5 | 海岸総合交付金 | 雨晴海岸 （高岡市太田） | 5360 | 4回目 | ① ３５年 | 94.6% | 3 | 30 | 残 ２年超 | 環境整備事業（緩傾斜護岸、人工リーフ、離岸堤等） ・海岸が侵食傾向にあるため、侵食防止や海岸利用の促進を目的に、緩傾斜護岸や人工リーフ等を整備 | 事業継続
|  | 6 | 港湾海岸総合交付金 | 伏木富山港海岸① （富山市～高岡市） | 17298 | 4回目 | ① ２７年 | 85.91% | 8 | 35 | 残 ２年超 | 海岸侵食対策 ・台風や冬期波浪による砂浜の浸食や越波から背後地域の生命と財産を守るため、護岸、潜堤、養浜等を整備 | 事業継続
|  | 7 | 港湾海岸総合交付金 | 伏木富山港海岸② （射水市～高岡市） | 8,080 (8,753) | 4回目 | ① ２４年 | 97% | 2 | 29 (30) |  | 海岸侵食対策 ・台風や冬期波浪による砂浜の浸食や越波から背後地域の生命と財産を守るため、護岸、潜堤を整備 | 事業継続
| 砂防 | 8 | 砂防総合交付金 （砂防） | 神通川水系野積川(富山市八尾町高熊～西葛坂・猟師ヶ原) | 200 | 再 | ① ５年 | 72% | 2 | 29 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による浸水被害の懸念 ・保全対象は、人家123戸、国道等 | 事業継続
|  | 9 | 砂防総合交付金 （砂防） | 常願寺川水系庚申谷 (中新川郡立山町芦峅寺) | 320 | 再 | ① ５年 | 55% | 2 | 29 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家26戸、県道等 | 事業継続
|  | 10 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系平田 (高岡市伏木矢田) | 120 | 再 | ① ５年 | 91.67% | 1 | 28 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家21戸、市道等 | 事業継続
|  | 11 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系桑ヶ谷内 (小矢部市上野本) | 290 | 再 | ① ５年 | 80.69% | 2 | 29 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家7戸、石動西部保育園、市道等 | 事業継続
|  | 12 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系石戸前谷 (氷見市柿谷) | 200 | 再 | ① ５年 | 52% | 2 | 29 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土砂による土石流の懸念 ・保全対象は、人家25戸、県道等 | 事業継続
|  | 13 | 砂防総合交付金 （砂防） | 上庄川水系論田川 (氷見市谷屋) | 1,415 (1,150) | 3回目 | ① ２０年 | 95.1% | 1 | 28 (27) |  | 渓流保全工 ・渓流不安定土砂による浸水被害の懸念 ・保全対象は、人家45戸、明和保育園、国道等 | 事業継続
| 地すべり | 14 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 柿谷地区 (氷見市柿谷) | 130 | 再 | ① ５年 | 70% | 2 | 29 |  | 横ボーリング工、集水井工、水路工 ・擁壁に亀裂や押し出しの変状発生 ・保全対象は、人家21戸、県道等 | 事業継続
|  | 15 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 座主坊地区 （中新川郡立山町座主坊） | 448 (357) | 3回目 | ① １５年 | 96.43% | 2 | 29 (24) |  | 横ボーリング工、集水井工、水路工 ・斜面崩壊により土砂が流出 ・保全対象は、人家3戸、県道等 | 事業継続
| 急傾斜 | 16 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 小矢部川圏域谷屋(3)(4)地区 (氷見市谷屋) | 125 | 再 | ① ５年 | 92% | 1 | 28 |  | 擁壁工、法面工 ・急傾斜地の崩壊対策 ・保全対象は、人家4戸、明和小学校(避難場所)、国道 | 事業継続
|  | 17 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 小矢部川圏域惣領(5)地区 (氷見市惣領) | 120 | 再 | ① ５年 | 74.17% | 2 | 29 |  | 法面工 ・急傾斜地の崩壊対策 ・保全対象は、人家2戸、旧仏生寺小学校(避難場所) | 事業継続
|  | 18 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 小矢部川圏域朝日丘(1)地区 (氷見市朝日丘) | 314 | 再 | ① ５年 | 68.2% | 3 | 30 |  | 法面工 ・急傾斜地の崩壊対策 ・保全対象は、人家32戸、市道 | 事業継続
|  | 19 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 谷屋(2)地区 (氷見市谷屋) | 255 | 再々 | ① １０年 | 88.24% | 2 | 29 (25) |  | 擁壁工、法面工、崩壊土砂防止柵 ・急傾斜地の崩壊対策 ・保全対象は、人家9戸、市道 | 事業継続
| 港湾 | 20 | 港湾総合交付金 | 伏木富山港（新湊地区）東埋立地（射水市海竜町） | 2,245 (1,903) | 3回目 | ① ２０年 | 98.1% | 2 | 29 (24) |  | 緩衝帯整備 ・港内や臨港道路からの騒音や振動、海からの飛沫等から住居地域等を分離するため、緑地帯を整備 | 事業継続
|  | 21 | 港湾総合交付金 | 伏木富山港（伏木地区）外港地区（高岡市伏木湊町） | 4,529 (4,405) | 4回目 | ① ２５年 | 99.2% | 2 | 29 (23) |  | 緩衝帯整備 ・外港やコンビナート地帯からの騒音や振動、海からの飛沫等から住居地域等を分離するため、緑地帯を整備 | 事業継続
|  | 22 | 港湾総合交付金 | 伏木富山港（新湊地区）西埋立地（射水市海王町） | 3,913 (3,731) | 4回目 | ① ２６年 | 98.4% | 2 | 29 (24) |  | 海王丸パーク周辺整備 ・海王丸や新湊大橋を中心とした富山新港近隣の公園施設であり県内有数の観光スポットであるため、継続して緑地帯を整備 | 事業継続
|  | 23 | 港湾公害防止対策 | 伏木富山港（富山地区）（富山市 冨岩運河・住友運河） | 未定 | 4回目 | ① ２６年 | － | － | 未定 |  | 公害防止対策 ・運河の水質および底質のダイオキシン類濃度は、環境基準を超過しており、浚渫や覆砂等で対策を実施中 | 事業継続
| 下水道 | 24 | 下水道総合交付金 | 神通川左岸流域下水道 （射水市海竜町外） | 101,000 (104,000) | 4回目 | ① ２４年 | 90.7% | 10 | 37 (32) | 残 ２年超 | 流域下水道事業 ・流域３市（富山市、高岡市、射水市）からの汚水を処理 ・生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図る | 事業継続
| 街路 | 25 | 都市計画街路総合交付金 | 都市計画道路牛島蜷川線 （富山市牛島本町～神通本町） | 2800 | 再 | ① ５年 | 51.7% | 6 | 33 |  | 道路改良（拡幅） ・2車線から4車線へ拡幅整備。 ・渋滞対策及び富山駅へのアクセス強化。 | 事業継続
農林 | 土地改良 | 26 | 県営農地整備事業 | 舟川新地区（朝日町） | 1360 | 再 | ① ５年 | 76.8% | 2 | H29 |  | 区画整理事業 ・ほ場を大区画化し、営農の効率化・担い手に農地を集積を図る | 事業継続
|  | 27 | 県営農地整備事業 | 広上地区（射水市） | 1451 | 再 | ① ５年 | 74.1% | 2 | H29 |  | 区画整理事業 ・ほ場を大区画化し、営農の効率化・担い手に農地を集積を図る | 事業継続
|  | 28 | 県営農地整備事業 | 滑川東部２期地区（滑川市） | 492 | 再 | ① ５年 | 92.9% | 1 | H28 |  | 用水路・農道整備 ・老朽化した用水路や農道の再整備 | 事業継続
|  | 29 | 県営農地整備事業 | 高波西部地区（砺波市） | 676 | 再 | ① ５年 | 82.8% | 1 | H28 |  | 用排水路整備 ・老朽化した用排水路の再整備 | 事業継続
|  | 30 | 県営農村地域防災減災事業 | 外輪野地区（富山市） | 354 | 再 | ① ５年 | 84.2% | 1 | H28 |  | 用水路整備 ・土砂崩落による水路閉塞・越流水の発生を防止するための再整備 | 事業継続
|  | 31 | 県営中山間地域総合整備交付金事業 | 富山広域地区（富山市ほか２） | 2877 | 再 | ① ５年 | 62.5% | 4 | H31 |  | 中山間地の農業生産基盤整備 ・用排水路、客土、区画整理、農地改良、生活環境整備を実施 | 事業継続
|  | 32 | 県営中山間地域総合整備交付金事業 | となみ・なんと山麓地区 （砺波市、南砺市） | 1078 | 再 | ① ５年 | 68.8% | 2 | H29 |  | 中山間地の農業生産基盤整備 ・用排水路、農道、生活環境整備を実施 | 事業継続
| 林道 | 33 | 県営林道開設交付金事業 | 町長水須線（河内～水須区間） （富山市） | 2,290 (2,290) | 3回目 | ① 16年 | 82.4% | 2 | H29 (H27) |  | 林道開設 ・利用区域1,264haのうち、間伐対象地域1,141ha(90％) ・富山市町長～水須を結ぶ基幹林道 | 事業継続
※「全体事業費」等の欄の下段（ ）は、前回H㉒の再評価時点のもの。
【再評価事由】
①事業採択後５の倍数に相当する年数が経過している事業
②全体事業期間が15年を超える事業で、一定の工程や区間・区域等の工事が終了し、次の新たな工程等に着手する事業
③事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業
重点
重点
重点
重点
重点