## 委員会資料
平成２６年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
所管 | 区分 | № | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価区分 |  | 重点審議対象事業 |  |  |  | 事業の概要 | 県対応案
[5 empty] | （百万円） |  | 事由 経過年 | 進捗率 (事業費ﾍﾞｰｽ) | 残事業 年数 | 完了予定 年度 | 重点 事由
土木 | 道路 | 1 | 道路総合交付金 | 主要地方道砺波小矢部線 （小矢部市野寺～鷲島） | 1200 | 再 | ① ５年 | 59.3% | 4 | 30 |  | 道路改良（歩道設置） ・周辺に小中学校や病院などが立地しているが、交通量が多く、歩道の未整備区間や狭隘部もあるため、歩道を設置 | 事業継続
|  | 2 | 道路総合交付金 | 市道下出入谷線 （南砺市下出～高草嶺地区） | 790 (400) | 再々 | ① １０年 | 86.8% | 2 | 28 (23) |  | 道路改良（拡幅） ・南砺市と利賀地区を結ぶ連絡道路 ・幅員狭小のため、普通車のすれ違いが困難な箇所あり | 事業継続
|  | 3 | 道路総合交付金 | 主要地方道宇奈月大沢野線 （魚津市青柳～大海寺野） | 3550 | 再 | ① １０年 | 57.69% | 5 | 31 | 残 2年超 | 道路改良（バイパス） ・災害時の緊急通行確保路線でもあるが、交通渋滞、幅員狭小、歩道未整備部分ありのため、バイパスを整備 | 事業継続
|  | 4 | 道路総合交付金 | 主要地方道入善朝日線 （入善町藤原～朝日町草野） | 1800 | 再 | ① １０年 | 70% | 3 | 29 | 残 2年超 | 道路改良（バイパス、橋梁架替） ・災害時の緊急通行確保路線でもあるが、幅員狭小、歩道未整備部分ありのため、バイパスを整備 ・老朽化した橋梁も併せて架替 | 事業継続
| 砂防 | 5 | 砂防総合交付金 （砂防） | 神通川水系白谷川 （富山市東福沢） | 200 | 再 | ① ５年 | 56% | 2 | 28 |  | 砂防堰堤工 ・H18豪雨で土石流発生 ・保全対象は、人家5戸、市道(通学路)等 | 事業継続
|  | 6 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系二上院内 （高岡市二上院内） | 120 | 再 | ① ５年 | 89.17% | 1 | 27 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土塊による土石流の懸念 ・保全対象は、人家45戸、公民館2戸、県道等 | 事業継続
| 地すべり | 7 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 湯上 （魚津市 湯上） | 280 | 再 | ① ５年 | 51.43% | 2 | 28 |  | 横ボーリング工、集水井工 ・民家基礎部や擁壁に変状発生 ・保全対象は、人家37戸、北陸道、広域農道等 | 事業継続
|  | 8 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 大瀬谷 （富山市婦中町大瀬谷） | 360 (651) | 再々 | ① １０年 | 90% | 1 | 27 (26) |  | 横ボーリング工、集水井工 ・擁壁や神社施設に変状発生 ・保全対象は、人家13戸、県道等 | 事業継続
|  | 9 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 利賀 （南砺市 利賀村） | 298 (450) | 再々 | ① １０年 | 85.9% | 2 | 28 (26) |  | 横ボーリング工、集水井工、鋼管杭 ・利賀地区中心部に複数の地すべりブロック ・保全対象は、人家25戸、国道、県道、河川等 | 事業継続
| 急傾斜 | 10 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 蛭谷 （朝日町 蛭谷） | 170 | 再 | ① ５年 | 65.9% | 3 | 29 |  | 擁壁工、法面工 ・機能不足の既設擁壁の補強等 ・保全対象は、人家25戸、県道等 | 事業継続
|  | 11 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 小牧 （砺波市庄川町小牧） | 400 | 再々 | ① １０年 | 90% | 1 | 27 (24) |  | 法面工 ・急傾斜地上部の人家のがけ崩れ被害防止 ・保全対象は、人家13戸等 | 事業継続
| 街路 | 12 | 都市計画街路事業 | ＪＲ北陸本線等 （富山市明輪町～曙町） | 34500 | 再々 | ① １０年 | 46.08% | 8 | 34 (28) | 残 2年超 | 鉄道高架化 ・北陸新幹線の整備に併せて鉄道を高架化する連続立体交差事業 ・富山駅周辺の道路整備などまちづくりに寄与 | 事業継続
農林 | 土地改良 | 13 | 県営農地整備事業 | 土合地区（射水市） | 1382 | 再 | ① ５年 | 90.4% | 1年 | H27 |  | 区画整理事業 ・地元要望による申請事業 | 事業継続
|  | 14 | 県営農地整備事業 | 七分一地区（氷見市） | 630 | 再 | ① ５年 | 90.5% | 1年 | H27 |  | 区画整理事業 ・地元要望による申請事業 | 事業継続
|  | 15 | 県営農地整備交付金事業 | 飯沢栃沢地区（黒部市） | 950 | 再 | ① ５年 | 86.9% | 1年 | H27 |  | 区画整理事業 ・地元要望による申請事業 | 事業継続
|  | 16 | 県営水利施設整備交付金事業 県営農村地域防災減災事業 | 刀利２期地区（南砺市） | 442 | 再 | ① ５年 | 84.4% | 1年 | H27 |  | ゲート設備、電気設備、監視設備の改修 ・水利施設のダム管理制御設備 | 事業継続
|  | 17 | 県営農村地域防災減災事業 | 下大久保地区（富山市） | 416 | 再 | ① ５年 | 50.9% | 1年 | H27 |  | 用水路整備 ・溢水被害防止のための用水路付替整備 | 事業継続
|  | 18 | 県営農村地域防災減災事業 | 庄川左岸一期地区（砺波市外３） | 6472 | 再 | ① ５年 | 74.2% | 2年 | H28 |  | 用排水路整備、調整池整備 ・溢水被害防止のための用排水路付替整備 | 事業継続
| 林道 | 19 | 県営林道開設交付金事業 | 別又嘉例沢線（東蔵～福平区間） （魚津市、黒部市） | 3,400 (2,550) | 3回目 | ① ２１年 | 89.3% | 4年 | H30 (H25) | 残 2年超 | 林道開設 ・利用区域1,259haのうち、間伐対象地域1,098ha(87％) ・魚津市東蔵～黒部市福平を結ぶ基幹林道 | 事業継続
|  | 20 | 県営林道開設交付金事業 | ふれあいの森線（北谷～白谷区間） （南砺市） | 2,320 (1,800) | 4回目 | ① １７年 | 91.6% | 2年 | H28 (H25) |  | 林道開設 ・利用区域404haのうち、間伐対象地域328ha(81％) ・南砺市北谷～白谷を結ぶ基幹林道 | 事業継続
|  | 21 | 県営林道道整備交付金事業 | 祖父岳線（桂原～谷折区間） （富山市） | 2,330 (1,500) | 4回目 | ① ２１年 | 96.6% | 2年 | H28 (H26) |  | 林道開設 ・利用区域604haのうち、間伐対象地域586ha(97％) ・富山市八尾町桂原～谷折を結ぶ基幹林道 | 事業継続
※「全体事業費」等の欄の下段（ ）は、前回H㉑の再評価時点のもの。
重点
重点
重点
重点
【再評価事由】
①事業採択後５の倍数に相当する年数が経過している事業
②全体事業期間が15年を超える事業で、一定の工程や区間・区域等の工事が終了し、次の新たな工程等に着手する事業
③事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業

## 合体(知事決裁)
平成２６年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
所管 | 区分 | № | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価区分 |  | 重点審議対象事業 |  |  |  | 事業の概要 | 県対応案
[5 empty] | （百万円） |  | 事由 経過年 | 進捗率 (事業費ﾍﾞｰｽ) | 残事業年数 | 完了予定年度 | 判 定
土木 | 道路 | 1 | 道路総合交付金 | 主要地方道砺波小矢部線 （小矢部市野寺～鷲島） | 1200 | 再 | ① ５年 | 59.3% | 4 | 30 |  | 道路改良（歩道設置） ・周辺に小中学校や病院などが立地しているが、交通量が多く、歩道の未整備区間や狭隘部もあるため、歩道を設置 | 事業継続
|  | 2 | 道路総合交付金 | 市道下出入谷線 （南砺市下出～高草嶺地区） | 790 (400) | 再々 | ① １０年 | 86.8% | 2 | 28 (23) |  | 道路改良（拡幅） ・南砺市と利賀地区を結ぶ連絡道路 ・幅員狭小のため、普通車のすれ違いが困難な箇所あり | 事業継続
|  | 3 | 道路総合交付金 | 主要地方道宇奈月大沢野線 （魚津市青柳～大海寺野） | 3550 | 再 | ① １０年 | 57.69% | 5 | 31 | 残 2年超 | 道路改良（バイパス） ・災害時の緊急通行確保路線でもあるが、交通渋滞、幅員狭小、歩道未整備部分ありのため、バイパスを整備 | 事業継続
|  | 4 | 道路総合交付金 | 主要地方道入善朝日線 （入善町藤原～朝日町草野） | 1800 | 再 | ① １０年 | 70% | 3 | 29 | 残 2年超 | 道路改良（バイパス、橋梁架替） ・災害時の緊急通行確保路線でもあるが、幅員狭小、歩道未整備部分ありのため、バイパスを整備 ・老朽化した橋梁も併せて架替 | 事業継続
| 砂防 | 5 | 砂防総合交付金 （砂防） | 神通川水系白谷川 （富山市東福沢） | 200 | 再 | ① ５年 | 56% | 2 | 28 |  | 砂防堰堤工 ・H18豪雨で土石流発生 ・保全対象は、人家5戸、市道(通学路)等 | 事業継続
|  | 6 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系二上院内 （高岡市二上院内） | 120 | 再 | ① ５年 | 89.17% | 1 | 27 |  | 砂防堰堤工 ・渓流不安定土塊による土石流の懸念 ・保全対象は、人家45戸、公民館2戸、県道等 | 事業継続
| 地すべり | 7 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 湯上 （魚津市 湯上） | 280 | 再 | ① ５年 | 51.43% | 2 | 28 |  | 横ボーリング工、集水井工 ・民家基礎部や擁壁に変状発生 ・保全対象は、人家37戸、北陸道、広域農道等 | 事業継続
|  | 8 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 大瀬谷 （富山市婦中町大瀬谷） | 360 (651) | 再々 | ① １０年 | 90% | 1 | 27 (26) |  | 横ボーリング工、集水井工 ・擁壁や神社施設に変状発生 ・保全対象は、人家13戸、県道等 | 事業継続
|  | 9 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 利賀 （南砺市 利賀村） | 298 (450) | 再々 | ① １０年 | 85.9% | 2 | 28 (26) |  | 横ボーリング工、集水井工、鋼管杭 ・利賀地区中心部に複数の地すべりブロック ・保全対象は、人家25戸、国道、県道、河川等 | 事業継続
| 急傾斜 | 10 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 蛭谷 （朝日町 蛭谷） | 170 | 再 | ① ５年 | 65.9% | 3 | 29 |  | 擁壁工、法面工 ・機能不足の既設擁壁の補強等 ・保全対象は、人家25戸、県道等 | 事業継続
|  | 11 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 小牧 （砺波市庄川町小牧） | 400 | 再々 | ① １０年 | 90% | 1 | 27 (24) |  | 法面工 ・急傾斜地上部の人家のがけ崩れ被害防止 ・保全対象は、人家13戸等 | 事業継続
| 街路 | 12 | 都市計画街路事業 | ＪＲ北陸本線等 （富山市明輪町～曙町） | 34500 | 再々 | ① １０年 | 46.08% | 8 | 34 (28) | 残 2年超 | 鉄道高架化 ・北陸新幹線の整備に併せて鉄道を高架化する連続立体交差事業 ・富山駅周辺の道路整備などまちづくりに寄与 | 事業継続
農林 | 土地改良 | 13 | 県営農地整備事業 | 土合地区（射水市） | 1382 | 再 | ① ５年 | 90.4% | 1年 | H27 |  | 区画整理事業 ・地元要望による申請事業 | 事業継続
|  | 14 | 県営農地整備事業 | 七分一地区（氷見市） | 630 | 再 | ① ５年 | 90.5% | 1年 | H27 |  | 区画整理事業 ・地元要望による申請事業 | 事業継続
|  | 15 | 県営農地整備交付金事業 | 飯沢栃沢地区（黒部市） | 950 | 再 | ① ５年 | 86.9% | 1年 | H27 |  | 区画整理事業 ・地元要望による申請事業 | 事業継続
|  | 16 | 県営水利施設整備交付金事業 県営農村地域防災減災事業 | 刀利２期地区（南砺市） | 442 | 再 | ① ５年 | 84.4% | 1年 | H27 |  | ゲート設備、電気設備、監視設備の改修 ・水利施設のダム管理制御設備 | 事業継続
|  | 17 | 県営農村地域防災減災事業 | 下大久保地区（富山市） | 416 | 再 | ① ５年 | 50.9% | 1年 | H27 |  | 用水路整備 ・溢水被害防止のための用水路付替整備 | 事業継続
|  | 18 | 県営農村地域防災減災事業 | 庄川左岸一期地区（砺波市外３） | 6472 | 再 | ① ５年 | 74.2% | 2年 | H28 |  | 用排水路整備、調整池整備 ・溢水被害防止のための用排水路付替整備 | 事業継続
| 林道 | 19 | 県営林道開設交付金事業 | 別又嘉例沢線（東蔵～福平区間） （魚津市、黒部市） | 3,400 (2,550) | 3回目 | ① ２１年 | 89.3% | 4年 | H30 (H25) | 残 2年超 | 林道開設 ・利用区域1,259haのうち、間伐対象地域1,098ha(87％) ・魚津市東蔵～黒部市福平を結ぶ基幹林道 | 事業継続
|  | 20 | 県営林道開設交付金事業 | ふれあいの森線（北谷～白谷区間） （南砺市） | 2,320 (1,800) | 4回目 | ① １７年 | 91.6% | 2年 | H28 (H25) |  | 林道開設 ・利用区域404haのうち、間伐対象地域328ha(81％) ・南砺市北谷～白谷を結ぶ基幹林道 | 事業継続
|  | 21 | 県営林道道整備交付金事業 | 祖父岳線（桂原～谷折区間） （富山市） | 2,330 (1,500) | 4回目 | ① ２１年 | 96.6% | 2年 | H28 (H26) |  | 林道開設 ・利用区域604haのうち、間伐対象地域586ha(97％) ・富山市八尾町桂原～谷折を結ぶ基幹林道 | 事業継続
※「全体事業費」等の欄の下段（ ）は、前回H㉑の再評価時点のもの。
重点
重点
重点
重点
【再評価事由】
①事業採択後５の倍数に相当する年数が経過している事業
②全体事業期間が15年を超える事業で、一定の工程や区間・区域等の工事が終了し、次の新たな工程等に着手する事業
③事業の進捗状況、地元情勢、その他社会的状況の急激な変化等により、知事が再評価の必要があると判断した事業

## 土木
平成２６年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
土木部
所管 | 区分 | № | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価区分 |  | 重点審議対象事業（案）
[5 empty] | （百万円） |  | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業年数 | 完了予定年度 | 判 定
土木 | 道路 | 1 | 道路総合交付金 | 主要地方道砺波小矢部線 （小矢部市野寺～鷲島） | 1200 | 再 | ① ５年 | 59.3% | 4 | 30
土木 | 道路 | 2 | 道路総合交付金 | 市道下出入谷線 （南砺市下出～高草嶺地区） | (400) 790 | 再々 | ① １０年 | 86.8% | 2 | (23) 28
土木 | 道路 | 3 | 道路総合交付金 | 主要地方道宇奈月大沢野線 （魚津市青柳～大海寺野） | 3550 | 再 | ① １０年 | 57.69% | 5 | 31 | 残 2年超
土木 | 道路 | 4 | 道路総合交付金 | 主要地方道入善朝日線 （入善町藤原～朝日町草野） | 1800 | 再 | ① １０年 | 70% | 3 | 29 | 残 2年超
土木 | 砂防 | 5 | 砂防総合交付金 （砂防） | 神通川水系白谷川 （富山市東福沢） | 200 | 再 | ① ５年 | 56% | 2 | 28
土木 | 砂防 | 6 | 砂防総合交付金 （砂防） | 小矢部川水系二上院内 （高岡市二上院内） | 120 | 再 | ① ５年 | 89.17% | 1 | 27
土木 | 地すべり | 7 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 湯上 （魚津市 湯上） | 280 | 再 | ① ５年 | 51.43% | 2 | 28
土木 | 地すべり | 8 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 大瀬谷 （富山市婦中町大瀬谷） | (651) 360 | 再々 | ① １０年 | 90% | 1 | (26) 27
土木 | 地すべり | 9 | 砂防総合交付金 （地すべり） | 利賀 （南砺市 利賀村） | (450) 298 | 再々 | ① １０年 | 85.9% | 2 | (26) 28
土木 | 急傾斜 | 10 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 蛭谷 （朝日町 蛭谷） | 170 | 再 | ① ５年 | 65.9% | 3 | 29
土木 | 急傾斜 | 11 | 砂防総合交付金 （急傾斜） | 小牧 （砺波市庄川町小牧） | 400 | 再々 | ① １０年 | 90% | 1 | (24) 27
土木 | 街路 | 12 | 都市計画街路事業 | ＪＲ北陸本線等 （富山市明輪町～曙町） | 34500 | 再々 | ① １０年 | 46.08% | 8 | (28) 34 | 残 2年超
重点
重点
重点

## 農林
平成２６年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
農林水産部
所管 | 区分 | № | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価区分 |  | 重点審議対象事業（案）
[5 empty] | （百万円） |  | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業年数 | 完了予定年度 | 判 定
農林 | 土地改良 |  | 県営農地整備事業 | 土合地区（射水市） | 1382 | 再 | ① ５年 | 90.4% | 1年 | H27
農林 | 土地改良 |  | 県営農地整備事業 | 七分一地区（氷見市） | 630 | 再 | ① ５年 | 90.5% | 1年 | H27
農林 | 土地改良 |  | 県営農地整備交付金事業 | 飯沢栃沢地区（黒部市） | 950 | 再 | ① ５年 | 86.9% | 1年 | H27
農林 | 土地改良 |  | 県営水利施設整備交付金事業 県営農村地域防災減災事業 | 刀利２期地区（南砺市） | 442 | 再 | ① ５年 | 84.4% | 1年 | H27
農林 | 土地改良 |  | 県営農村地域防災減災事業 | 下大久保地区（富山市） | 416 | 再 | ① ５年 | 50.9% | 1年 | H27
農林 | 土地改良 |  | 県営農村地域防災減災事業 | 庄川左岸一期地区（砺波市外３） | 6472 | 再 | ① ５年 | 74.2% | 2年 | H28
農林 | 林道 |  | 県営林道開設交付金事業 | 別又嘉例沢線（東蔵～福平区間） （魚津市、黒部市） | 3,400 (2,550) | 3回目 | ① ２１年 | 89.3% | 4年 | H30 (H25) | 残 2年超
農林 | 林道 |  | 県営林道開設交付金事業 | ふれあいの森線（北谷～白谷区間） （南砺市） | 2,320 (1,800) | 4回目 | ① １７年 | 91.6% | 2年 | H28 (H25)
農林 | 林道 |  | 県営林道道整備交付金事業 | 祖父岳線（桂原～谷折区間） （富山市） | 2,330 (1,500) | 4回目 | ① ２１年 | 96.6% | 2年 | H28 (H26)