## ★23全体一覧★
平成２３年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
所管 | 区分 | № | 事 業 名 | 地区名・路線名 ・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価区分 |  | 重点審議対象事業
[5 empty] | （百万円） |  | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業 年数 | 完了予定 年度 | 判定
土 木 | 道路 | 1 | 道路総合交付金 事業 | 一般国道４７１号(利賀ＢＰ) （南砺市利賀村栃原～利賀） | 8,700 (8,000) | 再々 | ② １５年 | 51.1% | 未定 | 未定 (未定) | 該当 (b)
|  | 2 | 道路総合交付金 事業 | 主要地方道富山庄川線 （富山市婦中町外輪野） | 372 | 再 | ② ５年 | 74.7% | ２年 | H25
|  | 3 | 道路総合交付金 事業 | 主要地方道富山上滝立山線 （富山市田畠～三室荒屋） | 620 | 再 | ② ５年 | 72.1% | ２年 | H25
| 河川 | 4 | 河川総合交付金 事業 | 片貝川水系片貝川上流 （魚津市黒谷～平沢） | 1,200 (1,030) | 再々 | ② １０年 | 48.3% (15.0%) | ５年 | H28 (H28) | 該当 (b)
|  | 5 | 河川総合交付金 事業 | 中川水系沖田川 （滑川市加島町～下島） | 3,012 (3,012) | 再々 | ② １０年 | 51.6% (15.1%) | ５年 | H28 (H28) | 該当 (b)
|  | 6 | 河川総合交付金 事業 | 小矢部川水系谷内川 （高岡市四日市～福岡町赤丸） | 3,300 (3,300) | 再々 | ② １０年 | 34.7% (12.6%) | １１年 | H34 (H29) | 該当 (b)
|  | 7 | 河川総合交付金 事業 | 庄川水系地久子川 （高岡市野村～赤祖父） | 4,250 (4,250) | 再々 | ② １０年 | 37.9% (16.2%) | １０年 | H33 (H33) | 該当 (b)
| 海岸 | 8 | 海岸総合交付金 事業 | 朝日海岸 （朝日町元屋敷） | 1,802 (1,802) | 3回目 | ② ２０年 | 68.1% (55.3%) | ６年 | H29 (H29) | 該当 (b)
| 砂防 | 9 | 砂防総合交付金 事業（砂防） | 大谷川 （魚津市石垣） | 500 (440) | 再々 | ② １０年 | 65.0% (52.5%) | ３年 | H26 (H23) | 該当 (b)
|  | 10 | 砂防総合交付金 事業（砂防） | 深谷川 （魚津市鹿熊） | 250 | 再 | ② ５年 | 75.6% | ２年 | H25
|  | 11 | 砂防総合交付金 事業（砂防） | 浄ヶ谷内 （高岡市二上） | 400 | 再 | ② ５年 | 46% | ３年 | H26 | 該当 (a)
|  | 12 | 砂防総合交付金 事業（砂防） | 統光谷 （氷見市久目） | 190 | 再 | ② ５年 | 91.1% | １年 | H24
|  | 13 | 砂防総合交付金 事業（砂防） | 白見谷 （氷見市小境） | 250 | 再 | ② ５年 | 81.2% | １年 | H24
|  | 14 | 砂防総合交付金 事業（砂防） | 坂上谷 （南砺市利賀村坂上） | 65 | 再 | ② ５年 | 70.8% | １年 | H24
|  | 15 | 砂防総合交付金 事業（砂防） | 上梨谷 （南砺市上梨） | 300 | 再 | ② ５年 | 53% | ２年 | H25
|  | 16 | 砂防総合交付金 事業（砂防） | 山田川 （南砺市野下） | 380 | 再 | ② ５年 | 66.3% | ４年 | H27
| 地すべり | 17 | 砂防総合交付金 事業（地すべり） | 坪野地区 （小矢部市谷坪野） | 550 | 再 | ② ５年 | 50.4% | ４年 | H27
| 急傾斜 | 18 | 砂防総合交付金 事業（急傾斜） | 牧地区 （富山市牧） | 150 | 再 | ② ５年 | 77.3% | １年 | H24
|  | 19 | 砂防総合交付金 事業（急傾斜） | 月野谷地区 （高岡市月野谷） | 167 | 再 | ② ５年 | 90.4% | １年 | H24
| 街路 | 20 | 街路総合交付金 事業 | 都市計画道路東岩瀬線 （城川原工区） （富山市中島～上野新町） | 1830 | 再 | ② １０年 | 80.9% | ２年 | H25
※「全体事業費」等の欄の下段（ ）は、前回H⑱の再評価時点のもの。
平成２３年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
所管 | 区分 | № | 事 業 名 | 地区名・路線名 ・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価区分 |  | 重点審議対象事業
[5 empty] | （百万円） |  | 事由 経過年 | 進捗率 | 残事業 年数 | 完了予定 年度 | 判定
農 林 | 林道 | 21 | 県営林道開設交付金 事業 | 高成1号線 （高草嶺～猪谷区間） （南砺市 旧平村） | 4,473 (4,473) | 3回目 | ② ２５年 | 68.3% (54.8%) | １５年 | H38 (H38) | 該当 (b)
|  | 22 | 県営林道開設交付金 事業 | 高成2号線 （成出～細島区間） （南砺市 旧上平村） | 2,213 (2,213) | 3回目 | ② ２５年 | 67.1% (55.0%) | １０年 | H33 (H33) | 該当 (b)
| 漁港 | 23 | 水産基盤整備事業 | 新湊漁港 （射水市八幡町ほか） | 1,590 (1,565) | 再々 | ② １０年 | 84.7% (66.1%) | １年 | H24 (H21)
|  | 24 | 水産基盤整備事業 | 氷見漁港 （氷見市比美町ほか） | 1,335 (760) | 再々 | ② １０年 | 91.8% (87.4%) | １年 | H24 (H20)
※「全体事業費」等の欄の下段（ ）は、前回H⑱の再評価時点のもの。
再
再々
3回目
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点