## ⑲対象事業リスト
平成１９年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
●新たに再評価の対象となる事業
№ | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案）
|  |  |  | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 |  | 判 定
1 | 土木 | 道路交通安全整備費 | （主）富山上市線 （富山市向新庄） | 1800 | ② ５年 | 76.5% | 3年
2 | 土木 | 道路交通安全整備費 | （一）上滝山室線外 （富山市富山南部地区） | 1000 | ② ５年 | 69.6% | 3年
3 | 土木 | 道路交通安全整備費 | （一）三箇吉島線 （魚津市吉島） | 500 | ② ５年 | 64.4% | 3年
4 | 土木 | 住宅市街地基盤整備事業 | （一）四方新中茶屋線外 （富山市打出団地地区） | 1800 | ② ５年 | 53.6% | 3年
5 | 土木 | 総合流域防災事業 | 寺川水系寺川 （朝日町浜草野～平柳） | 1370 | ② １１年 | 53.2% | 6年 |  | ｂ
6 | 土木 | 砂防改良事業 | 早月川水系 早月川（蓑輪） （滑川市蓑輪） | 900 | ② ５年 | 39.1% | 5年 |  | ａ
7 | 土木 | 砂防改良事業 | 神通川水系 山田川 （富山市山田数納） | 250 | ② ５年 | 80% | 1年
8 | 土木 | 砂防改良事業 | 神通川水系 百瀬川 （南砺市利賀村上百瀬） | 900 | ② ５年 | 52.1% | 4年
9 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 谷内（1） （高岡市谷内） | 260 | ② ５年 | 69.2% | 1年
10 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 長引野 （魚津市長引野） | 470 | ② ５年 | 75.1% | 2年
11 | 土木 | 雪崩対策事業 | 鍋谷 （富山市山田鍋谷） | 250 | ② ５年 | 64.8% | 3年
12 | 農林 | 漁港環境整備事業 | 氷見漁港 （氷見市） | 560 | ② ５年 | 62.5% | 3年 |  |  | 事業継続
●再々評価の対象となる事業
№ | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等（所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案）
|  |  |  | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 | 完了予定年度 | 判 定
13 | 土木 | 国道改築事業 | 一般国道４７２号 (富山市八尾町正間茗ヶ島) | 5,400 (3,800) | ② １５年 | 37.9% | 11年 | 30 (23) | ｂ
14 | 土木 | 総合流域防災事業 | 神通川水系宮島川 （富山市婦中町西本郷） 上段：宮島川、下段：支川坪野川 | 5,670 2,840 | ② １５年 | 77.9% - | 21年 | 40 (25) 35 | ｂ
15 | 土木 | 砂防改良事業 | 片貝川水系 別又谷川 （魚津市水無） | 730 | ② １０年 | 80.5% | 1年 | 20
16 | 土木 | 砂防改良事業 | 神通川水系 大長谷川① （富山市八尾町島地） | 750 (700) | ② １０年 | 97.5% | 1年 | 20
17 | 土木 | 砂防改良事業 | 神通川水系 大長谷川② （富山市八尾町切詰） | 700 | ② １０年 | 70% | 2年 | 21
18 | 土木 | 砂防改良事業 | 白岩川水系 中がらす谷 （上市町大松新） | 490 | ② １０年 | 91.8% | 1年 | 20
19 | 土木 | 地すべり対策事業 | 岩尾滝地区 （小矢部市岩尾滝） | 360 | ② １０年 | 94.4% | 1年 | 20
20 | 農林 | 県営農免農道整備事業 | 呉羽和合地区 （富山市） | 440 (356) | ② １０年 | 96.6% | 1年 | 20 （16） |  | 事業継続
21 | 農林 | 公害防除特別土地改良事業 | 神通川流域第３次地区 （富山市） | 23,435 (25,391) | ② １５年 | 88.1% | 4年 | 23 （16） | ｂ | 事業継続
22 | 農林 | 公害防除特別土地改良事業 | 神通川流域二期地区 （富山市） | 4,238 (5,912) | ② １０年 | 73.3% | 4年 | 23 （18） | ｂ | 事業継続
23 | 農林 | 地すべり防止事業 | 城前 (立山町） | 1,300（660) | ② １０年 | 77.4% | 2年 | 21 （16） |  | 事業継続
※「全体事業費」及び「完了予定年度」の欄の（ ）は、前回の再評価時点のもの。
重点
重点
重点
重点
重点
重点