## ⑲対象事業リスト（委員会意用）
平成１９年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
●新たに再評価の対象となる事業（１２件）
№ | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等 （所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案） |  |  |  | 委員会の意見 | 備考
|  |  |  | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 |  | 選定基準
1 | 土木 | 道路交通安全整備費 | （主）富山上市線 （富山市向新庄） | 925 | ② ５年 | 60% | １年 |  |  | 事業継続
2 | 土木 | 道路交通安全整備費 | （一）上滝山室線外 （富山市富山南部地区） | 1565 | ② ５年 | 66.1% | ３年 |  |  | 事業継続
3 | 土木 | 道路交通安全整備費 | （一）三箇吉島線 （魚津市吉島） | 760 | ② ５年 | 87.4% | ２年 |  |  | 事業継続
4 | 土木 | 住宅市街地基盤整備事業 | （一）四方新中茶屋線外 （富山市打出団地地区） | 8000 | ② １０年 | 37.5% | 未定 |  | ｂ | 事業継続
5 | 土木 | 総合流域防災事業 | 寺川水系寺川 （朝日町浜草野～平柳） | 1030 | ② ５年 | 15% | １０年 |  | ａ | 事業継続
6 | 土木 | 砂防改良事業 | 早月川水系 早月川（蓑輪） （滑川市蓑輪） | 621 | ② ５年 | 59.7% | ４年 |  |  | 事業継続
7 | 土木 | 砂防改良事業 | 神通川水系 山田川 （富山市山田数納） | 3012 | ② ５年 | 15.1% | １０年 |  | ａ | 事業継続
8 | 土木 | 砂防改良事業 | 神通川水系 百瀬川 （南砺市利賀村上百瀬） | 3300 | ② ５年 | 12.6% | １１年 |  | ａ | 事業継続
9 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 谷内（1） （高岡市谷内） | 4250 | ② ５年 | 16.2% | １５年 |  | ａ | 事業継続
10 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 長引野 （魚津市長引野） | 1350 | ② １０年 | 86.4% | １年 |  |  | 事業継続
11 | 土木 | 雪崩対策事業 | 鍋谷 （富山市山田鍋谷） | 420 | ② １０年 | 86.7% | １年 |  |  | 事業継続
12 | 農林 | 漁港環境整備事業 | 氷見漁港 （氷見市） | 162 | ② ５年 | 81.5% | １年 |  |  | 事業継続
●再々評価の対象となる事業（１１件）
№ | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等 （所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案） |  |  |  | 委員会の意見 | 備考
|  |  |  | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 | 完了予定年度 | 選定基準
13 | 土木 | 国道改築事業 | 一般国道４７２号 (富山市八尾町正間茗ヶ島) | 3,791 （3,717） | ② １５年 | 96.1% | １年 | Ｈ１９ （Ｈ１８） |  | 事業継続
14 | 土木 | 総合流域防災事業 | 神通川水系宮島川 （富山市婦中町西本郷） | 767 (802) | ② １０年 | 87.1% | ２年 | Ｈ２０ （Ｈ１９） |  | 事業継続
15 | 土木 | 砂防改良事業 | 片貝川水系 別又谷川 （魚津市水無） | 665 (884) | ② １０年 | 82.3% | １年 | Ｈ１９ （Ｈ１７） |  | 事業継続
16 | 土木 | 砂防改良事業 | 神通川水系 大長谷川① （富山市八尾町島地） | 9,136 （7,793） | ② １０年 | 78.1% | ５年 | Ｈ２３ （Ｈ１８） | ｂ | 事業継続
17 | 土木 | 砂防改良事業 | 神通川水系 大長谷川② （富山市八尾町切詰） | 660（660) | ② １０年 | 77.4% | ５年 | Ｈ２３ （Ｈ１７） | ｂ | 事業継続
18 | 土木 | 砂防改良事業 | 白岩川水系 中がらす谷 （上市町大松新） | 3,512 (3,512) | ② ２０年 | 69.7% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） | ｂ | 事業継続
19 | 土木 | 地すべり対策事業 | 岩尾滝地区 （小矢部市岩尾滝） | [6 empty] | 事業継続
20 | 農林 | 県営農免農道整備事業 | 呉羽和合地区 （富山市） | 1,767 (1,767) | ④ １７年 | 24.7% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） |  | 事業継続
21 | 農林 | 公害防除特別土地改良事業 | 神通川流域第３次地区 （富山市） | 1,584 (1,584) | ② ２０年 | 76.8% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） | ｂ | 事業継続
22 | 農林 | 公害防除特別土地改良事業 | 神通川流域二期地区 （富山市） | 1,802 (780) | ② １５年 | 55.3% | １１年 | Ｈ２９ （Ｈ１５） | ｂ | 事業継続
23 | 農林 | 地すべり防止事業 | 城前 (立山町） | 8,800 (8,800) | ② １１年 | 81.6% | ２年 | Ｈ２０ (H２０) |  | 事業継続
※「全体事業費」及び「完了予定年度」の欄の（ ）は、前回の再評価時点のもの。
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点