## ⑱対象事業リスト
平成１８年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
富山県公共事業評価委員会
●新たに再評価の対象となる事業（２１件）
| № | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等 （所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案） |  |  |  | 対応方針 （案）
[5 empty] | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 |  | 選定基準
| 1 | 農林 | 県営土地改良総合整備事業 | 沢中山地区 （立山町） | 925 | ② ５年 | 60% | １年 |  |  | 事業継続
| 2 | 農林 | 広域漁港整備事業 | 新湊漁港 （射水市） | 1565 | ② ５年 | 66.1% | ３年 |  |  | 事業継続
| 3 | 農林 | 広域漁港整備事業 | 氷見漁港 （氷見市） | 760 | ② ５年 | 87.4% | ２年 |  |  | 事業継続
| 4 | 土木 | 国道改築事業 | 一般国道471号 利賀バイパス （南砺市利賀村栃原～利賀村） | 8000 | ② １０年 | 37.5% | 未定 |  | ｂ | 事業継続
| 5 | 土木 | 広域基幹河川改修 事業 | 片貝川水系片貝川（上流） （魚津市東蔵） | 1030 | ② ５年 | 15% | １５年 |  | ａ | 事業継続
| 6 | 土木 | 広域基幹河川改修 事業 | 白岩川水系八幡川 （立山町鉾の木外） | 621 | ② ５年 | 59.7% | ４年 |  |  | 事業継続
| 7 | 土木 | 総合流域防災事業 | 中川水系沖田川 （滑川市橋場町外） | 3012 | ② ５年 | 15.1% | １０年 |  | ａ | 事業継続
| 8 | 土木 | 総合流域防災事業 | 小矢部川水系谷内川 （高岡市四日市外） | 3300 | ② ５年 | 12.6% | １１年 |  | ａ | 事業継続
| 9 | 土木 | 総合流域防災事業 | 庄川水系地久子川 （高岡市野村外） | 4250 | ② ５年 | 16.2% | １５年 |  | ａ | 事業継続
| 10 | 土木 | 砂防改良事業 | 笹川水系笹川 （下新川郡朝日町） | 1350 | ② １０年 | 86.4% | １年 |  |  | 事業継続
| 11 | 土木 | 砂防改良事業 | 常願寺川水系和田川 （富山市） | 420 | ② １０年 | 86.7% | １年 |  |  | 事業継続
| 12 | 土木 | 砂防改良事業 | 黒部川水系ヤタ谷 （黒部市） | 162 | ② ５年 | 81.5% | １年 |  |  | 事業継続
| 13 | 土木 | 砂防改良事業 | 庄川水系和田川 （砺波市） | 321 | ② ５年 | 68.8% | ３年 |  |  | 事業継続
| 14 | 土木 | 砂防改良事業 | 庄川水系谷内川 （砺波市） | 250 | ② ５年 | 76% | ３年 |  |  | 事業継続
| 15 | 土木 | 砂防改良事業 | 庄川水系坂上谷 （南砺市） | 240 | ② ５年 | 69.6% | ３年 |  |  | 事業継続
| 16 | 土木 | 砂防改良事業 | 小矢部川水系前高川 （小矢部市） | 240 | ② ５年 | 58.3% | ３年 |  |  | 事業継続
| 17 | 土木 | 砂防改良事業 | 角川水系大谷川 （魚津市） | 440 | ② ５年 | 52.5% | ５年 |  |  | 事業継続
| 18 | 土木 | 砂防改良事業 | 早月川水系早月川 （中新川郡上市町） | 740 | ② ５年 | 50.3% | ２年 |  |  | 事業継続
| 19 | 土木 | 地すべり対策事業 | 論田タイマ地区 （小矢部市） | 181 | ② ５年 | 83.4% | 1年 |  |  | 事業継続
| 20 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 鞍川地区 （氷見市） | 247 | ② ５年 | 83.4% | 1年 |  |  | 事業継続
| 21 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 下梨地区 （南砺市） | 550 | ② ５年 | 63.1% | ２年 |  |  | 事業継続
富山県公共事業評価委員会
●再々評価の対象となる事業（１０件）
| № | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等 （所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案） |  |  |  | 対応方針 （案）
[5 empty] | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 | 完了予定年度 | 選定基準
| 22 | 農林 | 県営かんがい排水事業 | 下八ヶ佐加野地区 （高岡市） | 3,791 （3,717） | ② １５年 | 96.1% | １年 | Ｈ１９ （Ｈ１８） |  | 事業継続
| 23 | 農林 | 県営一般農道整備事業 | 金剛寺地区 （立山町） | 767 (802) | ② １０年 | 87.1% | ２年 | Ｈ２０ （Ｈ１９） |  | 事業継続
| 24 | 農林 | 県営農免農道整備事業 | 上市西部２期地区 （上市町） | 665 (884) | ② １０年 | 82.3% | １年 | Ｈ１９ （Ｈ１７） |  | 事業継続
| 25 | 農林 | 国営附帯県営農地防災事業 | 射水東部・西部地区 （富山市他２市） | 9,136 （7,793） | ② １０年 | 78.1% | ５年 | Ｈ２３ （Ｈ１８） | ｂ | 事業継続
| 26 | 農林 | 地すべり防止事業 | 高草嶺外荒屋口外(東中江） (南砺市） | 660（660) | ② １０年 | 77.4% | ５年 | Ｈ２３ （Ｈ１７） | ｂ | 事業継続
| 27 | 農林 | 県営林道開設事業 | 高成線（東俣～中根） (南砺市 旧平村） | 3,512 (3,512) | ② ２０年 | 69.7% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） | ｂ | 計画を一部見直しのうえ事業継続
| 28 | 農林 | 県営林道開設事業 | 高成線（中根～楮） (南砺市 旧平～上平村） | 1,767 (1,767) | ④ １７年 | 24.7% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） |  | 計画を一部見直しのうえ事業継続
| 29 | 農林 | 県営林道開設事業 | 高成線（楮～成出） (南砺市 旧上平村） | 1,584 (1,584) | ② ２０年 | 76.8% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） | ｂ | 計画を一部見直しのうえ事業継続
| 30 | 土木 | 海岸保全施設整備 侵食対策費補助事業 | 朝日海岸 | 1,802 (780) | ② １５年 | 55.3% | １１年 | Ｈ２９ （Ｈ１５） | ｂ | 事業継続
| 31 | 土木 | 港湾改修事業 | 臨港道路伏木外港1号線 （高岡市伏木湊町～吉久） | 8800 (8,800) | ② １１年 | 81.6% | ２年 | Ｈ２０ (H２０) |  | 事業継続
※「全体事業費」及び「完了予定年度」の欄の（ ）は、前回の再評価時点のもの。
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
使用中止

## ⑱対象事業リスト（起案用）
平成１８年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
●新たに再評価の対象となる事業（２１件）
| № | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等 （所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案） |  |  |  | 対応方針 （案）
[5 empty] | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 |  | 選定基準
| 1 | 農林 | 県営土地改良総合整備事業 | 沢中山地区 （立山町） | 925 | ② ５年 | 60% | １年 |  |  | 事業継続
| 2 | 農林 | 広域漁港整備事業 | 新湊漁港 （射水市） | 1565 | ② ５年 | 66.1% | ３年 |  |  | 事業継続
| 3 | 農林 | 広域漁港整備事業 | 氷見漁港 （氷見市） | 760 | ② ５年 | 87.4% | ２年 |  |  | 事業継続
| 4 | 土木 | 国道改築事業 | 一般国道471号 利賀バイパス （南砺市利賀村栃原～利賀村） | 8000 | ② １０年 | 37.5% | 未定 |  | ｂ | 事業継続
| 5 | 土木 | 広域基幹河川改修 事業 | 片貝川水系片貝川（上流） （魚津市東蔵） | 1030 | ② ５年 | 15% | １０年 |  | ａ | 事業継続
| 6 | 土木 | 広域基幹河川改修 事業 | 白岩川水系八幡川 （立山町鉾の木外） | 621 | ② ５年 | 59.7% | ４年 |  |  | 事業継続
| 7 | 土木 | 総合流域防災事業 | 中川水系沖田川 （滑川市橋場町外） | 3012 | ② ５年 | 15.1% | １０年 |  | ａ | 事業継続
| 8 | 土木 | 総合流域防災事業 | 小矢部川水系谷内川 （高岡市四日市外） | 3300 | ② ５年 | 12.6% | １１年 |  | ａ | 事業継続
| 9 | 土木 | 総合流域防災事業 | 庄川水系地久子川 （高岡市野村外） | 4250 | ② ５年 | 16.2% | １５年 |  | ａ | 事業継続
| 10 | 土木 | 砂防改良事業 | 笹川水系笹川 （下新川郡朝日町笹川地内） | 1350 | ② １０年 | 86.4% | １年 |  |  | 事業継続
| 11 | 土木 | 砂防改良事業 | 常願寺川水系和田川 （富山市亀谷地内） | 420 | ② １０年 | 86.7% | １年 |  |  | 事業継続
| 12 | 土木 | 砂防改良事業 | 黒部川水系ヤタ谷川 （黒部市宇奈月地内） | 162 | ② ５年 | 81.5% | １年 |  |  | 事業継続
| 13 | 土木 | 砂防改良事業 | 庄川水系和田川 （砺波市東別所地内） | 321 | ② ５年 | 68.8% | ３年 |  |  | 事業継続
| 14 | 土木 | 砂防改良事業 | 庄川水系谷内川 （砺波市庄川町落シ） | 250 | ② ５年 | 76% | ３年 |  |  | 事業継続
| 15 | 土木 | 砂防改良事業 | 庄川水系坂上谷 （南砺市利賀村坂上） | 240 | ② ５年 | 69.6% | ３年 |  |  | 事業継続
| 16 | 土木 | 砂防改良事業 | 小矢部川水系前高川 （小矢部市了輪地内） | 240 | ② ５年 | 58.3% | ３年 |  |  | 事業継続
| 17 | 土木 | 砂防改良事業 | 角川水系大谷川 （魚津市石垣地内） | 440 | ② ５年 | 52.5% | ５年 |  |  | 事業継続
| 18 | 土木 | 砂防改良事業 | 早月川水系早月川 （中新川郡上市町蓬沢地内） | 740 | ② ５年 | 50.3% | ２年 |  |  | 事業継続
| 19 | 土木 | 地すべり対策事業 | 論田タイマ地区 （小矢部市論田地内） | 181 | ② ５年 | 83.4% | 1年 |  |  | 事業継続
| 20 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 鞍川地区 （氷見市鞍川地内） | 247 | ② ５年 | 83.4% | 1年 |  |  | 事業継続
| 21 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 下梨地区 （南砺市下梨地内） | 550 | ② ５年 | 63.1% | ２年 |  |  | 事業継続
●再々評価の対象となる事業（１０件）
| № | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等 （所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案） |  |  |  | 対応方針 （案）
[5 empty] | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 | 完了予定年度 | 選定基準
| 22 | 農林 | 県営かんがい排水事業 | 下八ヶ佐加野地区 （高岡市） | 3,791 （3,717） | ② １５年 | 96.1% | １年 | Ｈ１９ （Ｈ１８） |  | 事業継続
| 23 | 農林 | 県営一般農道整備事業 | 金剛寺地区 （立山町） | 767 (802) | ② １０年 | 87.1% | ２年 | Ｈ２０ （Ｈ１９） |  | 事業継続
| 24 | 農林 | 県営農免農道整備事業 | 上市西部２期地区 （上市町） | 665 (884) | ② １０年 | 82.3% | １年 | Ｈ１９ （Ｈ１７） |  | 事業継続
| 25 | 農林 | 国営附帯県営農地防災事業 | 射水東部・西部地区 （富山市他２市） | 9,136 （7,793） | ② １０年 | 78.1% | ５年 | Ｈ２３ （Ｈ１８） | ｂ | 事業継続
| 26 | 農林 | 地すべり防止事業 | 高草嶺外荒屋口外(東中江） (南砺市） | 660（660) | ② １０年 | 77.4% | ５年 | Ｈ２３ （Ｈ１７） | ｂ | 事業継続
| 27 | 農林 | 県営林道開設事業 | 高成線（東俣～中根） (南砺市 旧平村） | 3,512 (3,512) | ② ２０年 | 69.7% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） | ｂ | 計画を一部見直しのうえ事業継続
| 28 | 農林 | 県営林道開設事業 | 高成線（中根～楮） (南砺市 旧平～上平村） | 1,767 (1,767) | ④ １７年 | 24.7% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） |  | 計画を一部見直しのうえ事業継続
| 29 | 農林 | 県営林道開設事業 | 高成線（楮～成出） (南砺市 旧上平村） | 1,584 (1,584) | ② ２０年 | 76.8% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） | ｂ | 計画を一部見直しのうえ事業継続
| 30 | 土木 | 海岸保全施設整備 侵食対策費補助事業 | 朝日海岸 (下新川郡朝日町元屋敷地内） | 1,802 (780) | ② １５年 | 55.3% | １１年 | Ｈ２９ （Ｈ１５） | ｂ | 事業継続
| 31 | 土木 | 港湾改修事業 | 臨港道路伏木外港1号線 （高岡市伏木湊町～吉久） | 8800 (8,800) | ② １１年 | 81.6% | ２年 | Ｈ２０ (H２０) |  | 事業継続
※「全体事業費」及び「完了予定年度」の欄の（ ）は、前回の再評価時点のもの。
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
網掛けは、重点審議対象事業です。
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
起案用

## ⑱対象事業リスト（委員会提出用）
平成１８年度 再評価対象事業（箇所） 一覧表
富山県公共事業評価委員会
●新たに再評価の対象となる事業（２１件）
| № | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等 （所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案） |  |  |  | 対応方針 （案）
[5 empty] | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 |  | 選定基準
| 1 | 農林 | 県営土地改良総合整備事業 | 沢中山地区 （立山町） | 925 | ② ５年 | 60% | １年 |  |  | 事業継続
| 2 | 農林 | 広域漁港整備事業 | 新湊漁港 （射水市） | 1565 | ② ５年 | 66.1% | ３年 |  |  | 事業継続
| 3 | 農林 | 広域漁港整備事業 | 氷見漁港 （氷見市） | 760 | ② ５年 | 87.4% | ２年 |  |  | 事業継続
| 4 | 土木 | 国道改築事業 | 一般国道471号 利賀バイパス （南砺市利賀村栃原～利賀村） | 8000 | ② １０年 | 37.5% | 未定 |  | ｂ | 事業継続
| 5 | 土木 | 広域基幹河川改修 事業 | 片貝川水系片貝川（上流） （魚津市東蔵） | 1030 | ② ５年 | 15% | １０年 |  | ａ | 事業継続
| 6 | 土木 | 広域基幹河川改修 事業 | 白岩川水系八幡川 （立山町鉾の木外） | 621 | ② ５年 | 59.7% | ４年 |  |  | 事業継続
| 7 | 土木 | 総合流域防災事業 | 中川水系沖田川 （滑川市橋場町外） | 3012 | ② ５年 | 15.1% | １０年 |  | ａ | 事業継続
| 8 | 土木 | 総合流域防災事業 | 小矢部川水系谷内川 （高岡市四日市外） | 3300 | ② ５年 | 12.6% | １１年 |  | ａ | 事業継続
| 9 | 土木 | 総合流域防災事業 | 庄川水系地久子川 （高岡市野村外） | 4250 | ② ５年 | 16.2% | １５年 |  | ａ | 事業継続
| 10 | 土木 | 砂防改良事業 | 笹川水系笹川 （下新川郡朝日町笹川地内） | 1350 | ② １０年 | 86.4% | １年 |  |  | 事業継続
| 11 | 土木 | 砂防改良事業 | 常願寺川水系和田川 （富山市亀谷地内） | 420 | ② １０年 | 86.7% | １年 |  |  | 事業継続
| 12 | 土木 | 砂防改良事業 | 黒部川水系ヤタ谷川 （黒部市宇奈月地内） | 162 | ② ５年 | 81.5% | １年 |  |  | 事業継続
| 13 | 土木 | 砂防改良事業 | 庄川水系和田川 （砺波市東別所地内） | 321 | ② ５年 | 68.8% | ３年 |  |  | 事業継続
| 14 | 土木 | 砂防改良事業 | 庄川水系谷内川 （砺波市庄川町落シ） | 250 | ② ５年 | 76% | ３年 |  |  | 事業継続
| 15 | 土木 | 砂防改良事業 | 庄川水系坂上谷 （南砺市利賀村坂上） | 240 | ② ５年 | 69.6% | ３年 |  |  | 事業継続
| 16 | 土木 | 砂防改良事業 | 小矢部川水系前高川 （小矢部市了輪地内） | 240 | ② ５年 | 58.3% | ３年 |  |  | 事業継続
| 17 | 土木 | 砂防改良事業 | 角川水系大谷川 （魚津市石垣地内） | 440 | ② ５年 | 52.5% | ５年 |  |  | 事業継続
| 18 | 土木 | 砂防改良事業 | 早月川水系早月川 （中新川郡上市町蓬沢地内） | 740 | ② ５年 | 50.3% | ２年 |  |  | 事業継続
| 19 | 土木 | 地すべり対策事業 | 論田タイマ地区 （小矢部市論田地内） | 181 | ② ５年 | 83.4% | 1年 |  |  | 事業継続
| 20 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 鞍川地区 （氷見市鞍川地内） | 247 | ② ５年 | 83.4% | 1年 |  |  | 事業継続
| 21 | 土木 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 下梨地区 （南砺市下梨地内） | 550 | ② ５年 | 63.1% | ２年 |  |  | 事業継続
富山県公共事業評価委員会
●再々評価の対象となる事業（１０件）
| № | 所管 | 事 業 名 | 地区名・路線名・河川名等 （所在地名） | 全体 事業費 | 再評価 事由 経過年数 | 重点審議対象事業（案） |  |  |  | 対応方針 （案）
[5 empty] | （百万円） |  | 進捗率 | 残事業年数 | 完了予定年度 | 選定基準
| 22 | 農林 | 県営かんがい排水事業 | 下八ヶ佐加野地区 （高岡市） | 3,791 （3,717） | ② １５年 | 96.1% | １年 | Ｈ１９ （Ｈ１８） |  | 事業継続
| 23 | 農林 | 県営一般農道整備事業 | 金剛寺地区 （立山町） | 767 (802) | ② １０年 | 87.1% | ２年 | Ｈ２０ （Ｈ１９） |  | 事業継続
| 24 | 農林 | 県営農免農道整備事業 | 上市西部２期地区 （上市町） | 665 (884) | ② １０年 | 82.3% | １年 | Ｈ１９ （Ｈ１７） |  | 事業継続
| 25 | 農林 | 国営附帯県営農地防災事業 | 射水東部・西部地区 （富山市他２市） | 9,136 （7,793） | ② １０年 | 78.1% | ５年 | Ｈ２３ （Ｈ１８） | ｂ | 事業継続
| 26 | 農林 | 地すべり防止事業 | 東中江 (南砺市） | 660（660) | ② １０年 | 77.4% | ５年 | Ｈ２３ （Ｈ１７） | ｂ | 事業継続
| 27 | 農林 | 県営林道開設事業 | 高成線（東俣～中根） (南砺市 旧平村） | 3,512 (3,512) | ② ２０年 | 69.7% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） | ｂ | 計画を一部見直しのうえ事業継続
| 28 | 農林 | 県営林道開設事業 | 高成線（中根～楮） (南砺市 旧平～上平村） | 1,767 (1,767) | ④ １７年 | 24.7% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） |  | 計画を一部見直しのうえ事業継続
| 29 | 農林 | 県営林道開設事業 | 高成線（楮～成出） (南砺市 旧上平村） | 1,584 (1,584) | ② ２０年 | 76.8% | １０年 | Ｈ２８ （Ｈ２８） | ｂ | 計画を一部見直しのうえ事業継続
| 30 | 土木 | 海岸保全施設整備 侵食対策費補助事業 | 朝日海岸 (下新川郡朝日町元屋敷地内） | 1,802 (780) | ② １５年 | 55.3% | １１年 | Ｈ２９ （Ｈ１５） | ｂ | 事業継続
| 31 | 土木 | 港湾改修事業 | 臨港道路伏木外港1号線 （高岡市伏木湊町～吉久） | 8,800 (8,800) | ② １１年 | 81.6% | ２年 | Ｈ２０ (H２０) |  | 事業継続
※「全体事業費」及び「完了予定年度」の欄の（ ）は、前回の再評価時点のもの。
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点
重点